## general_report
问题类型 | 关键字 | 主题 | 经办人 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决结果 | 创建 | 更新 | 到期日
缺陷 | SDTP-39 | CLONE - Android7.0-反馈建议中,点击提交界面中的图片后,提示异常信息 | 袁雪松 | 牛耕 | Trivial | Closed | Won't Do | 2017-05-27 15:23 | 2017-06-01 10:57
缺陷 | SDTP-38 | Android7.0-反馈建议中,点击提交界面中的图片后,提示异常信息 | 袁雪松 | 牛耕 | Trivial | Closed | Won't Do | 2017-05-26 14:43 | 2017-06-01 10:57
缺陷 | SDTP-37 | Android 7.0-安全巡检中，巡检记录中照片显示位置与拍照后界面跳转异常 | 袁雪松 | 牛耕 | Major | Closed | Won't Do | 2017-05-26 11:41 | 2017-06-01 10:53
缺陷 | SDTP-36 | Android 7.0-巡检报告中 刷新UI按钮 链接的是搜索功能 | 袁雪松 | 牛耕 | Minor | Closed | Won't Do | 2017-05-26 11:24 | 2017-06-01 10:57
任务 | SDTP-35 | 上海统一聚合平台-4G出现大面积程序重启 | 张勇 | 王山龙 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-19 16:18 | 2017-06-01 11:12
任务 | SDTP-34 | 上海统一聚合项目-本地测试环境搭建 | 张勇 | 王山龙 | Major | Closed | Done | 2017-05-16 17:37 | 2017-05-18 09:58
任务 | CMH-231 | HIVE-5672 Insert with custom separator not supported for non-local directory | 刘云飞 | 刘云飞 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 15:53 | 2017-05-27 15:54
任务 | CMH-230 | patch HIVE-10483 insert overwrite partition deadlocks on itself with DbTxnManager | 陈叶超 | 陈叶超 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-25 09:21 | 2017-06-01 10:44
缺陷 | CMH-229 | impala第一次check不过 | 刘云飞 | 刘星星 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-24 15:35 | 2017-05-27 16:21
任务 | CMH-228 | 为云南Impala打patch更新RPM包 | 刘云飞 | 刘云飞 | Major | Resolved | Done | 2017-05-23 14:59 | 2017-05-23 16:49
改进 | CMH-227 | backport HBASE-12596 bulkload needs to follow locality | 陈叶超 | 陈叶超 | Major | Resolved | Done | 2017-05-23 14:42 | 2017-05-24 16:47
任务 | CMH-226 | 上交所POC测试 | 刘云飞 | 陶捷 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-23 10:07 | 2017-05-23 14:07
任务 | CMH-225 | 虚拟机千节点测试 | 卢华超 | 陶捷 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-23 09:21 | 2017-05-23 09:22
子任务 | CMH-224 | CMH-32 调研阿里云-maxcompute标准 | 申银杰 | 陶捷 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-22 16:25 | 2017-06-01 10:17
缺陷 | CMH-223 | impala查询空parquet文件失败 | 刘云飞 | 刘云飞 | Major | Resolved | Done | 2017-05-22 15:44 | 2017-05-23 16:49
新特性 | CMH-222 | Zookeeper支持IP列表白名单 | 潘宇轩 | 潘宇轩 | Critical | Resolved | Done | 2017-05-22 15:41 | 2017-05-25 09:46
任务 | CMH-221 | Spark需要rebase到2.1.1 | 王宇 | 陶捷 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-19 18:10 | 2017-06-01 10:40
任务 | CMH-220 | Hadoop标准化性能基准测试 | 陶捷 | 陶捷 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-18 17:49 | 2017-05-18 17:49
任务 | CMH-219 | 测试namenode写edits到磁盘以及写日志是否会成为NN性能瓶颈 | 申银杰 | 陶捷 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-18 15:23 | 2017-05-18 15:23
缺陷 | CMH-218 | zookeeper rpm 包问题，无法进入zkCli， 重启连接异常Connection refused | 潘宇轩 | 尹安生 | Major | Resolved | Done | 2017-05-18 10:27 | 2017-05-31 09:00
缺陷 | CMH-217 | HBASE-14812 Fix ResultBoundedCompletionService deadlock | 陈叶超 | 陈叶超 | Major | Resolved | Done | 2017-05-18 09:54 | 2017-05-23 14:36
新特性 | CMH-216 | ranger页面没有用户access信息 | 徐海辉 | 严东荣 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-18 09:14 | 2017-05-18 14:02
缺陷 | CMH-215 | Impala Daemons 无法停止 | 刘云飞 | 刘星星 | Major | Reopened | 未解决 | 2017-05-17 17:48 | 2017-05-19 17:35
改进 | CMH-214 | jenkins环境单元测试端口冲突 | 申银杰 | 申银杰 | Major | Resolved | Done | 2017-05-17 16:20 | 2017-05-23 10:04
文档 | CMH-213 | 大数据优化试点文档 | 王宇 | 陶捷 | Major | Resolved | Done | 2017-05-15 15:46 | 2017-06-01 10:44
任务 | CMH-212 | CMH-hadoop rebase到apache-hadoop2.8.0 | 陶捷 | 陶捷 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-15 14:51 | 2017-05-15 14:51
子任务 | CMH-210 | CMH-187 Hadoop编译打包，需要指定container-executor.cfg和container-executor的权限和属组 | 潘宇轩 | 潘宇轩 | Major | Resolved | Done | 2017-05-12 09:44 | 2017-05-15 16:21
子任务 | CMH-209 | CMH-32 调研CDAP-api | 申银杰 | 陶捷 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-12 09:35 | 2017-06-01 10:38
缺陷 | CMH-208 | ranger打包需要支持spark-sql | 潘宇轩 | 严东荣 | Major | Resolved | Done | 2017-05-11 19:38 | 2017-05-15 16:07
缺陷 | CMH-207 | 兼容模式下webhdfs异常 | 陶捷 | 陶捷 | Major | Resolved | Done | 2017-05-11 18:52 | 2017-05-12 16:06
文档 | CMH-206 | 完成 kerberos开发文档 | 卢华超 | 陶捷 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-11 14:12 | 2017-05-11 14:13
文档 | CMH-205 | 调研Hadoop2.8 | 申银杰 | 陶捷 | Major | Resolved | Done | 2017-05-11 10:16 | 2017-05-15 08:48
文档 | CMH-204 | 整理大数据应用优化试点材料 | 潘宇轩 | 陶捷 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-10 18:10 | 2017-06-01 10:43
改进 | CMH-203 | slider创建hbase 同时部署thrift 和thrift2时，可能有端口冲突 | 申银杰 | 申银杰 | Major | Resolved | Fixed | 2017-05-10 16:51 | 2017-05-12 14:02
缺陷 | CMH-202 | 详单云 Split Region Size 100G 不生效 | 陈叶超 | 陈叶超 | Major | Closed | Duplicate | 2017-05-10 15:14 | 2017-05-10 15:16
缺陷 | CMH-201 | Impala statestored 重启后，端口发生变化 | 冯永设 | 冯永设 | Major | In Progress | 未解决 | 2017-05-10 10:42 | 2017-05-10 10:42
缺陷 | CMH-200 | start-router.sh脚本中添加slider-env.sh的执行 | 冯永设 | 冯永设 | Major | Resolved | Done | 2017-05-09 18:12 | 2017-05-10 09:37
改进 | CMH-199 | 恢复 HBase User 的getCurrent() 和SecureHadoopUser() 方法 | 陈叶超 | 陈叶超 | Major | Resolved | Done | 2017-05-09 17:47 | 2017-05-09 17:47
文档 | CMH-198 | spark2.0调研 | 王宇 | 陶捷 | Major | Resolved | Duplicate | 2017-05-09 10:57 | 2017-05-09 13:05
子任务 | CMH-197 | CMH-163 完善spark基础题库 | 王宇 | 陶捷 | Major | Resolved | Done | 2017-05-09 10:44 | 2017-05-24 11:13
缺陷 | CMH-196 | Hadoop中FileSystem$Cache泄漏 | 陶捷 | 刘云飞 | Major | Resolved | Done | 2017-05-06 09:36 | 2017-05-10 16:50
改进 | CMH-195 | Sqoop Server停止时，后台进程没杀掉, 且可以同时起两个进程 | 潘宇轩 | 尹安生 | Major | Resolved | Done | 2017-05-05 15:47 | 2017-06-01 10:48
缺陷 | CMH-194 | 1.3.4 需要修改slider 的kylin版本为1.6.0 | 冯永设 | 严东荣 | Major | Resolved | Done | 2017-05-04 17:41 | 2017-05-10 10:29
改进 | CMH-193 | Hadoop命令显示multiple SLF4J bindings.组件件各种依赖库需要统一规划 | 陶捷 | 严东荣 | Major | Resolved | Done | 2017-05-04 09:36 | 2017-05-15 17:59
子任务 | CMH-192 | CMH-32 指定省公司情况调研问卷 | 陶捷 | 陶捷 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-03 11:24 | 2017-05-12 09:37
子任务 | CMH-191 | CMH-32 分类整理ODPi细则 | 申银杰 | 陶捷 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-03 11:23 | 2017-05-18 11:13
文档 | BH-8 | RDB Hybrid运维文档中增加常用监控方法章节 | 李启晨 | 李启晨 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-19 16:45 | 2017-06-01 11:22 | 2017-06-30
子任务 | BCRDS-252 | BCRDS-245 主子帐号--实例List接口 | 王尧 | 王尧 | Major | Resolved | Done | 2017-05-26 19:19 | 2017-05-27 10:55
子任务 | BCRDS-251 | BCRDS-245 主子帐号--资源权限查询 | 王尧 | 王尧 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-26 19:18 | 2017-05-26 19:18
子任务 | BCRDS-250 | BCRDS-245 主子帐号--资源撤销权限接口 | 王尧 | 王尧 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-26 19:13 | 2017-05-26 19:19
子任务 | BCRDS-249 | BCRDS-245 主子帐号--资源授权接口 | 王尧 | 王尧 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-26 19:12 | 2017-05-26 19:12
子任务 | BCRDS-248 | BCRDS-245 主子帐号--实例删除接口 | 王尧 | 王尧 | Major | Resolved | Done | 2017-05-26 18:39 | 2017-05-27 10:26
子任务 | BCRDS-247 | BCRDS-245 主子帐号--实例创建、只读创建、克隆实例接口 | 王尧 | 王尧 | Major | Resolved | Done | 2017-05-26 18:38 | 2017-05-31 18:00
子任务 | BCRDS-246 | BCRDS-245 主子帐号--资源隔离数据表设计 | 王尧 | 王尧 | Major | Resolved | Done | 2017-05-26 18:35 | 2017-05-27 09:43
任务 | BCRDS-245 | NF：RDS主子帐号功能 | 王尧 | 王尧 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-26 17:48 | 2017-05-26 18:07
子任务 | BCRDS-244 | BCRDS-227 完善一主多备功能 | 张刚 | 戴正元 | Major | Resolved | Done | 2017-05-15 09:49 | 2017-05-17 14:53
子任务 | BCRDS-243 | BCRDS-228 mysql集群功能--集群高可用设计 | 张刚 | 张刚 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-04 10:34 | 2017-05-31 15:13
子任务 | BCRDS-242 | BCRDS-228 mysql集群功能---前端页面整体修改 | 郑浩 | 张刚 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-04 10:28 | 2017-05-24 11:04
子任务 | BCRDS-241 | BCRDS-228 mysql集群功能---集群访问控制 | 张刚 | 张刚 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-04 10:22 | 2017-05-04 10:25
子任务 | BCRDS-240 | BCRDS-228 mysq集群功能--绑定解绑参数组 | 张刚 | 张刚 | Major | In Progress | 未解决 | 2017-05-04 10:19 | 2017-05-27 10:09
子任务 | BCRDS-239 | BCRDS-228 mysql集群功能--备份恢复 | 张刚 | 张刚 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-04 10:14 | 2017-05-04 10:18
子任务 | BCRDS-238 | BCRDS-228 mysql集群功能--在线规格扩容 | 王尧 | 张刚 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-04 10:08 | 2017-05-04 10:38
子任务 | BCRDS-237 | BCRDS-228 mysql集群功能-- 集群扩容 | 张刚 | 张刚 | Major | In Progress | 未解决 | 2017-05-04 10:03 | 2017-05-27 10:17
子任务 | BCRDS-236 | BCRDS-228 mysql集群功能--集群监控 | 王尧 | 张刚 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-04 10:01 | 2017-05-04 10:37
子任务 | BCRDS-235 | BCRDS-228 mysql集群功能---集群列表展示及集群详情展示 | 王尧 | 张刚 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-04 09:49 | 2017-05-24 10:59
子任务 | BCRDS-234 | BCRDS-228 RDS mysql集群--重启功能 | 王尧 | 张刚 | Major | In Progress | 未解决 | 2017-05-04 09:40 | 2017-05-31 08:59
子任务 | BCRDS-233 | BCRDS-228 调研适合RDS的集群架构：主要对比galrea集群和互为主备集群的 优劣 | 张刚 | 张刚 | Major | Resolved | Done | 2017-05-04 09:32 | 2017-05-23 09:07
新特性 | BCHCON-1703 | 验证并实现Spark Thrift Server支持Kerbors | 未分配 | 姚磊 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-27 16:34 | 2017-05-27 16:36
子任务 | BCHCON-1702 | BCHCON-1621 千节点自动化测试脚本 | 王垚鑫 | 王垚鑫 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 15:29 | 2017-05-27 16:28
新特性 | BCHCON-1701 | HControl集成ranger-kafka-plugin | 张晓露 | 徐海辉 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-27 11:01 | 2017-05-31 14:35
改进 | BCHCON-1700 | 改进stack_features.json文件 | 未分配 | 王垚鑫 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-27 09:26 | 2017-05-27 09:29
改进 | BCHCON-1699 | SSL安全漏洞 | 姚磊 | 姚磊 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 09:23 | 2017-05-27 10:46
子任务 | BCHCON-1698 | BCHCON-1650 stack 升级 | 王垚鑫 | 王垚鑫 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 09:09 | 2017-05-27 13:58
改进 | BCHCON-1697 | HControl 1.3.6 中翻译不是很准确的部分 | 张晓露 | 尹安生 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-26 17:26 | 2017-05-26 17:54
子任务 | BCHCON-1696 | BCHCON-1650 当host有iso9660挂载时，会有挂载点不可读的CRIT 告警 | 王杰 | 王杰 | Major | Resolved | Done | 2017-05-26 11:17 | 2017-05-26 17:14
改进 | BCHCON-1695 | 配置选项中的滚动条最大值异常 | 王健飞 | 姚磊 | Major | In Progress | 未解决 | 2017-05-25 17:28 | 2017-05-26 17:30
改进 | BCHCON-1694 | 页面可以选择HDP 2.0.0 | 王杰 | 姚磊 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-25 17:18 | 2017-05-31 16:17
改进 | BCHCON-1693 | 页面显示问题 | 吉祥 | 张晓露 | Major | In Progress | 未解决 | 2017-05-25 11:37 | 2017-05-25 17:25
新特性 | BCHCON-1692 | HC安装Zookeeper默认开启IP白名单 | 张晓露 | 潘宇轩 | Major | In Progress | 未解决 | 2017-05-25 09:46 | 2017-06-01 09:07
改进 | BCHCON-1691 | Zookeeper默认配置优化 | 张晓露 | 潘宇轩 | Major | Resolved | Done | 2017-05-25 09:24 | 2017-05-27 18:14
新特性 | BCHCON-1690 | DataNode启动成功，但机器目录挂载清单文件存储失败 | 王杰 | 王杰 | Major | Resolved | Done | 2017-05-24 18:06 | 2017-05-25 15:58
子任务 | BCHCON-1689 | BCHCON-1650 支持Sqoop高可用 | 张晓露 | 张晓露 | Major | Resolved | Done | 2017-05-24 18:06 | 2017-05-25 14:13
缺陷 | BCHCON-1688 | 开启kerberos时， 测试 Kerberos 客户端报500错误 | 王垚鑫 | 刘星星 | Major | Resolved | Done | 2017-05-24 13:06 | 2017-05-25 09:12
缺陷 | BCHCON-1687 | 直接点击关闭"关闭维护模式"， 显示"所有选择的主机组件都已处于维护模式" | 王健飞 | 尹安生 | Major | Resolved | Done | 2017-05-23 09:46 | 2017-05-23 11:19
缺陷 | BCHCON-1686 | 添加NTP Server开启NTP HA后，"重启所有受影响的"应该是重启所有的ntp node | 王杰 | 尹安生 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-22 16:33 | 2017-05-22 16:33
缺陷 | BCHCON-1685 | 混合认证下开启resourcemanager高可用并重启yarn后，nodemanager自动挂掉 | 张晓露 | 刘星星 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-19 17:29 | 2017-05-25 09:11
缺陷 | BCHCON-1684 | 开启混合认证，重启yarn，ResourceManager会自动停止 | 王垚鑫 | 刘星星 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-19 14:36 | 2017-05-25 09:17
缺陷 | BCHCON-1683 | HC需要默认配置hbase-env.sh中的JAVA_LIBRARY_PATH | 姚磊 | 潘宇轩 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-18 17:41 | 2017-05-18 17:41
子任务 | BCHCON-1682 | BCHCON-1650 跨域相关 | 张晓露 | 张晓露 | Major | Resolved | Done | 2017-05-18 17:27 | 2017-05-18 17:38
子任务 | BCHCON-1681 | BCHCON-1650 slave组件的批量操作 | 张晓露 | 张晓露 | Major | Resolved | Done | 2017-05-18 16:24 | 2017-05-18 17:38
子任务 | BCHCON-1680 | BCHCON-1650 支持NTP HA | 王杰 | 王杰 | Major | Resolved | Done | 2017-05-18 15:14 | 2017-05-22 09:56
子任务 | BCHCON-1679 | BCHCON-1650 支持storm 高可用 | 张晓露 | 张晓露 | Major | Resolved | Done | 2017-05-18 09:20 | 2017-05-18 13:11
子任务 | BCHCON-1678 | BCHCON-1650 支持 LDAP 高可用 | 张晓露 | 张晓露 | Major | Resolved | Done | 2017-05-18 08:51 | 2017-05-18 14:09
子任务 | BCHCON-1677 | BCHCON-1650 支持HAProxy | 王杰 | 王杰 | Major | Resolved | Done | 2017-05-17 17:30 | 2017-05-17 17:41
子任务 | BCHCON-1676 | BCHCON-1391 ldap状态异常 | 张晓露 | 刘星星 | Major | Resolved | Done | 2017-05-17 17:26 | 2017-05-17 18:10
子任务 | BCHCON-1675 | BCHCON-1672 Kerberos wizard step2 page does not load properly | 王垚鑫 | 王垚鑫 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-17 15:40 | 2017-05-17 15:40
子任务 | BCHCON-1674 | BCHCON-1672 Kerberos wizard loses request id on server restart | 王垚鑫 | 王垚鑫 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-17 15:39 | 2017-05-17 15:39
子任务 | BCHCON-1673 | BCHCON-1672 AMS should work in SPNEGO enabled clusters | 王垚鑫 | 王垚鑫 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-17 15:37 | 2017-05-17 15:37
改进 | BCHCON-1672 | kerberos 官方2.4.2 patch打入 | 王垚鑫 | 王垚鑫 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-17 15:35 | 2017-05-17 15:35
改进 | BCHCON-1671 | 开启storm,slier,ldap,ranger,HistoryServer 的HA时，需要提示重启HAProxy | 姚磊 | 尹安生 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-17 14:53 | 2017-05-18 10:16
子任务 | BCHCON-1670 | BCHCON-1650 迁移1.3.5相关JIRA | 姚磊 | 姚磊 | Major | Resolved | Done | 2017-05-17 10:09 | 2017-05-26 17:51
子任务 | BCHCON-1669 | BCHCON-1650 管理告警组 页面 创建副本后，副本不包含原来告警组所包含的通知 | 王健飞 | 王健飞 | Major | Resolved | Done | 2017-05-17 10:08 | 2017-05-17 14:58
子任务 | BCHCON-1668 | BCHCON-1650 管理告警组界面 编辑通知 "New" 编辑框只能从能下来菜单选择， 如输入正确的告警通知项，点击"√"，没有保存输入的告警通知项 | 王健飞 | 王健飞 | Major | Resolved | Done | 2017-05-17 10:07 | 2017-05-17 14:55
子任务 | BCHCON-1667 | BCHCON-1650 添加Yarn jvm默认参数 | 王健飞 | 王健飞 | Major | Resolved | Done | 2017-05-17 10:05 | 2017-05-19 09:02
子任务 | BCHCON-1666 | BCHCON-1650 Impala配置相关及环境变量相关更改 | 王健飞 | 王健飞 | Major | Resolved | Done | 2017-05-17 10:04 | 2017-05-19 17:10
子任务 | BCHCON-1665 | BCHCON-1650 kafka zookeeer.connect默认配置在zk后加个目录 | 王健飞 | 王健飞 | Major | Resolved | Done | 2017-05-17 10:00 | 2017-05-19 09:03
子任务 | BCHCON-1662 | BCHCON-1650 Impala 配置端口不生效以及进程检测不合理 | 王健飞 | 王健飞 | Major | Resolved | Done | 2017-05-17 09:54 | 2017-05-17 11:34
子任务 | BCHCON-1660 | BCHCON-1650 批量开启slave组件的维护模式 | 王健飞 | 王健飞 | Major | Resolved | Done | 2017-05-17 09:51 | 2017-05-18 09:21
子任务 | BCHCON-1659 | BCHCON-1650 海南HIVE-METASTORE告警在开启bcid情况下并且启用Ranger情况下无法通过 | 王健飞 | 王健飞 | Major | Resolved | Done | 2017-05-17 09:49 | 2017-05-17 10:42
子任务 | BCHCON-1658 | BCHCON-1650 支持MR-History 高可用 | 王健飞 | 王健飞 | Major | Resolved | Done | 2017-05-17 09:46 | 2017-05-18 15:39
子任务 | BCHCON-1657 | BCHCON-1650 支持stack1.3.5并修改页面版本显示 | 张晓露 | 张晓露 | Major | Resolved | Done | 2017-05-17 09:29 | 2017-05-17 13:32
子任务 | BCHCON-1656 | BCHCON-1650 使用BDOC组件service check 失败 | 王垚鑫 | 王垚鑫 | Major | Resolved | Done | 2017-05-17 09:14 | 2017-05-18 09:09
子任务 | BCHCON-1655 | BCHCON-1650 混合认证场景下hive 配置为KRB认证，service check 不过 | 王垚鑫 | 王垚鑫 | Major | Resolved | Done | 2017-05-17 09:12 | 2017-05-18 09:12
子任务 | BCHCON-1654 | BCHCON-1650 支持spark 高可用 | 张晓露 | 张晓露 | Major | Resolved | Done | 2017-05-16 18:07 | 2017-05-18 13:12
子任务 | BCHCON-1653 | BCHCON-1650 支持slider高可用 | 张晓露 | 张晓露 | Major | Resolved | Done | 2017-05-16 18:04 | 2017-05-17 20:22
子任务 | BCHCON-1652 | BCHCON-1650 支持kerberos HA | 王垚鑫 | 王垚鑫 | Major | Resolved | Done | 2017-05-16 17:09 | 2017-06-01 09:14
改进 | BCHCON-1651 | 主机磁盘使用率显示不完整 | 王杰 | 王杰 | Major | Resolved | Done | 2017-05-16 15:25 | 2017-05-16 15:37
新特性 | BCHCON-1650 | 迁移1.3.5相关patch到2.0.0 | 未分配 | 姚磊 | Major | Closed | Done | 2017-05-16 14:06 | 2017-06-01 09:17
新特性 | BCHCON-1649 | 支持Stack1.3.6 | 未分配 | 姚磊 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-16 10:49 | 2017-05-16 10:49
改进 | BCHCON-1648 | container-executor.cfg默认路径修改 | 张晓露 | 潘宇轩 | Major | Resolved | Done | 2017-05-15 16:16 | 2017-05-16 10:07
改进 | BCHCON-1647 | IMPALA ServiceCheck不通过 | 未分配 | 王健飞 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-12 17:18 | 2017-05-12 17:27
改进 | BCHCON-1646 | 优化启动kerberos的高可用 | 张晓露 | 张晓露 | Major | Resolved | Done | 2017-05-12 16:42 | 2017-05-16 17:45
改进 | BCHCON-1645 | 滚动重启相关描述不正确 | 姚磊 | 姚磊 | Major | Closed | Done | 2017-05-12 13:05 | 2017-05-23 18:03
改进 | BCHCON-1644 | 启动ha后，Accumulo不需要显示 | 张晓露 | 张晓露 | Major | Closed | Done | 2017-05-12 12:53 | 2017-05-23 18:04
缺陷 | BCHCON-1643 | HC 需要默认配置的spark.driver.extraClassPath和spark.executor.extraClassPath两个参数正确 | 张晓露 | 严东荣 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-11 19:43 | 2017-05-31 10:02
缺陷 | BCHCON-1642 | 重启sqoop2后，等待一段时间sqoop server会自动停止，后台仍然有进程 | 姚磊 | 刘星星 | Major | Closed | Duplicate | 2017-05-11 15:46 | 2017-05-23 18:10
改进 | BCHCON-1641 | 调研是否有必要把Minute host aggregator interval改为5分钟，目前是两分钟 | 姚磊 | 姚磊 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-10 18:44 | 2017-05-10 18:44
新特性 | BCHCON-1640 | 支持Metrics图表数据导出功能 | 未分配 | 姚磊 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-10 17:10 | 2017-05-10 17:13
改进 | BCHCON-1639 | 关闭kerberos时启动服务失败 | 王垚鑫 | 王垚鑫 | Major | Resolved | Done | 2017-05-10 15:16 | 2017-05-10 18:39
改进 | BCHCON-1638 | ranger 启动的jdk不是自动安装的jdk | 张晓露 | 严东荣 | Major | Closed | Done | 2017-05-09 22:09 | 2017-05-23 18:12
改进 | BCHCON-1637 | Metrics 有些指标无法显示 | 王杰 | 严东荣 | Major | Closed | Done | 2017-05-09 20:49 | 2017-05-23 18:17
缺陷 | BCHCON-1636 | impala在安装了BDOC后 check不过 | 王垚鑫 | 严东荣 | Major | Resolved | Cannot Reproduce | 2017-05-09 19:31 | 2017-05-25 09:22
新特性 | BCHCON-1635 | HC 增加HBase Canary 探测功能需求 | 未分配 | 姚磊 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-09 15:57 | 2017-05-09 16:51
缺陷 | BCHCON-1634 | 福建大数据平台Metrics在HA开启情况下显示不稳定 | 王健飞 | 王健飞 | Major | Closed | Done | 2017-05-09 09:31 | 2017-05-09 09:36
改进 | BCHCON-1633 | Hadoop开启bcid后，kylin on slider的模板appConfig.json中的参数site.kylin.kylin.hive.beeline.params需要添加bcid认证参数 | 张晓露 | 冯永设 | Major | Resolved | Done | 2017-05-08 15:44 | 2017-05-16 17:46
改进 | BCHCON-1632 | 需要弄清安装完ranger、ldap后的用户系统，ldap里没有任何用户 | 张晓露 | 严东荣 | Major | Closed | Done | 2017-05-06 16:55 | 2017-05-23 18:02
改进 | BCHCON-1631 | yarn上一直有一个spark任务在跑 | 姚磊 | 严东荣 | Major | Resolved | Won't Fix | 2017-05-06 16:37 | 2017-05-09 08:54
缺陷 | BCHCON-1630 | impala移除再添加 数据库未更新 不成功 （请检查其他服务是否也有代码逻辑问题） | 王健飞 | 严东荣 | Major | Closed | Won't Fix | 2017-05-06 15:11 | 2017-05-09 15:06
新特性 | BCHCON-1627 | 批量开启slave组件的维护模式 | 王健飞 | 严东荣 | Major | Closed | Done | 2017-05-05 11:13 | 2017-05-23 09:47
改进 | BCHCON-1626 | 网络响应延迟告警 | 姚磊 | 严东荣 | Minor | Open | 未解决 | 2017-05-05 09:43 | 2017-05-05 10:22
改进 | BCHCON-1625 | 1.3.4 需要修改slider 的kylin版本为1.6.0 | 张晓露 | 严东荣 | Major | Resolved | Done | 2017-05-04 17:35 | 2017-05-04 19:24
新特性 | BCHCON-1624 | 一键开启各认证(Kerberos/BCID/混合认证) | 王垚鑫 | 姚磊 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-04 17:27 | 2017-05-16 12:16
改进 | BCHCON-1623 | 多台flume-agent启动后，页面形成重叠，如法点击agent，查看指标（如图） | 王健飞 | 严东荣 | Major | Closed | Done | 2017-05-04 17:06 | 2017-05-23 18:20
缺陷 | BCHCON-1622 | 非admin用户登录hc后，admin删除非admin用户，非admin用户仍然可以执行操作 | 姚磊 | 刘星星 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-03 18:15 | 2017-05-11 14:47
新特性 | BCHCON-1621 | 提供测试使用脚本给Jenkins使用 | 王垚鑫 | 姚磊 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-03 17:43 | 2017-05-11 11:25
改进 | BCHCON-1620 | HC 管理Kerberos 页面操作改进 | 王垚鑫 | 王垚鑫 | Major | Closed | Done | 2017-05-03 17:40 | 2017-05-23 18:05
改进 | BCHCON-1619 | 创建用户时，密码没有格式和长度限制 | 姚磊 | 刘星星 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-03 15:55 | 2017-05-04 20:17
改进 | BCHCON-1618 | 安装bdoc之后导致HC部分service check不过 | 王垚鑫 | 王垚鑫 | Major | Resolved | Done | 2017-05-02 16:50 | 2017-05-04 16:34
缺陷 | BCHCON-1617 | 开启kerberos过程中，KDC连接失败 | 王垚鑫 | 刘星星 | Major | Closed | Duplicate | 2017-05-02 16:34 | 2017-05-23 18:12
缺陷 | BCHCON-1616 | 删除默认配置dfs.encryption.key.provider.uri | 张晓露 | 潘宇轩 | Critical | Resolved | Done | 2017-05-02 14:11 | 2017-05-15 15:39
改进 | BCHCON-1615 | MR和Spark客户端默认开启fs.hdfs.impl.disable.cache | 姚磊 | 潘宇轩 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-02 11:27 | 2017-05-02 11:32
文档 | BCHCON-1614 | 调研Ambari 2.5.0 Hive View | 姚磊 | 姚磊 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-02 09:21 | 2017-05-02 09:21
改进 | BCDQP-146 | 【稽核调度模块】改进、优化任务稽核结果存储方式 | 朱刘江 | 朱刘江 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 17:26 | 2017-05-27 17:26
运维支持 | BCDQP-145 | 支撑分析组部署、使用质量稽核工具 | 朱刘江 | 朱刘江 | Major | In Progress | 未解决 | 2017-05-27 17:16 | 2017-05-27 17:16
改进 | BCDQP-144 | 搜索框enter键搜索 | 侯雁 | 侯雁 | Minor | Resolved | Done | 2017-05-27 17:14 | 2017-06-01 10:30
改进 | BCDQP-143 | 【任务配置】-对已配置任务修改时，单次任务与周期任务切换特性 | 仇明 | 仇明 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 14:28 | 2017-05-27 14:31
新特性 | BCDQP-142 | monitor重启，处理未能执行完的任务——状态改为失败 | 仇明 | 仇明 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 11:36 | 2017-05-27 14:24
改进 | BCDQP-141 | 【任务配置】改进任务名唯一性校验接口 | 仇明 | 仇明 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 11:21 | 2017-05-27 11:21
改进 | BCDQP-140 | 【字段级】增加字段表达式稽核规则中对微秒时间的校验 | 朱刘江 | 朱刘江 | Minor | Resolved | Done | 2017-05-25 18:37 | 2017-05-27 17:31
新特性 | BCDQP-139 | 【字段级】新增字段日期类型、Double数据类型校验 | 朱刘江 | 朱刘江 | Minor | Resolved | Done | 2017-05-24 15:05 | 2017-05-25 18:40
新特性 | BCDQP-138 | 【文件级】新增文件上传时延规则校验 | 朱刘江 | 朱刘江 | Minor | Resolved | Done | 2017-05-24 14:59 | 2017-05-25 18:39
新特性 | BCDQP-137 | 【字段级】新增字段联合主键唯一性规则校验 | 朱刘江 | 朱刘江 | Minor | Resolved | Done | 2017-05-24 14:57 | 2017-05-25 18:39
缺陷 | BCDQP-135 | 任务修改了采集事件 保存后，未生效 | 张文琳 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-05-19 10:48 | 2017-05-24 09:23
缺陷 | BCDQP-134 | 当文件100M，容错值为-1，任务执行时，任务监控功能无法使用 | 仇明 | 张文琳 | Critical | Open | 未解决 | 2017-05-19 10:34 | 2017-05-24 09:19
缺陷 | BCDQP-133 | 事件配置项修改，将分隔符改成逗号，此时文件头是$1¦$2¦ 是可以保存成功的 | 张文琳 | 张文琳 | Minor | Resolved | Done | 2017-05-18 16:31 | 2017-05-24 09:23
改进 | BCDQP-132 | 高级周期中，单选按钮单切换时，没有将上一次所设置的数据清空 | 邓群 | 邓群 | Major | Resolved | Done | 2017-05-18 16:04 | 2017-05-24 16:29
缺陷 | BCDQP-131 | 字段个数校验时，从文件第二行开始校验 | 张文琳 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-05-18 10:50 | 2017-05-18 14:58
缺陷 | BCDQP-130 | 字段列(校验字段不为某个值)稽核成功，但没有错误报告 | 邓群 | 邓群 | Major | Resolved | Done | 2017-05-18 10:38 | 2017-05-18 14:54
改进 | BCDQP-129 | 当连续性的文件中，结尾文件名中是end而非END时，文件稽核失败 | 邓群 | 邓群 | Trivial | Resolved | Done | 2017-05-18 08:29 | 2017-05-18 15:00
缺陷 | BCDQP-128 | 文件表头验证规则出错 | 仇明 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-05-17 18:24 | 2017-05-24 09:23
改进 | BCDQP-127 | 事件监控：同名校验未通过 | 邵海娟 | 邵海娟 | Trivial | Resolved | Done | 2017-05-17 17:46 | 2017-05-18 09:26
缺陷 | BCDQP-126 | 快照任务丢失，表现为：任务参数不匹配 | 仇明 | 张文琳 | Critical | Resolved | Done | 2017-05-17 17:25 | 2017-05-27 14:23
缺陷 | BCDQP-125 | 多个列级校验参数一起进行校验，其中校验参数中存在错误数据，校验后发现规则错误数据为0 | 朱刘江 | 董娟 | Major | Closed | Done | 2017-05-17 17:17 | 2017-05-18 17:49
缺陷 | BCDQP-124 | 修改文件切片大小时，参数取值可以输入字母 | 邓群 | 邓群 | Trivial | Resolved | Done | 2017-05-17 16:06 | 2017-05-17 17:12
缺陷 | BCDQP-123 | 基础数据配置中，修改事件的分隔符后和文件头，再次添加任务，执行结果报错 | 张文琳 | 张文琳 | Major | Resolved | Duplicate | 2017-05-17 15:57 | 2017-05-24 09:23
缺陷 | BCDQP-122 | 添加和修改校验参数的补充说明，超出255个字符，校验参数添加失败，建议给出提示信息 | 董娟 | 董娟 | Minor | Resolved | Done | 2017-05-17 15:47 | 2017-05-17 16:16
改进 | BCDQP-121 | 文件编码校验时，要输入容错值才能添加校验参数 | 邓群 | 邓群 | Major | Resolved | Done | 2017-05-17 15:15 | 2017-05-18 15:54
缺陷 | BCDQP-120 | 添加任务的任务描述超过255个字符，点击确定按钮无任何提示信息，任务无法添加 | 董娟 | 董娟 | Minor | Resolved | Done | 2017-05-17 14:52 | 2017-05-17 16:06
缺陷 | BCDQP-119 | 列级校验参数模块，鼠标放在“备注”上界面一直抖 | 张文琳 | 张文琳 | Trivial | Resolved | Done | 2017-05-17 14:34 | 2017-05-24 09:23
缺陷 | BCDQP-118 | utf8及ansi编码稽核报错 | 仇明 | 邓群 | Major | Resolved | Done | 2017-05-17 11:29 | 2017-05-27 14:22
缺陷 | BCDQP-117 | 数据源配置模块：删除数据源失败 | 邵海娟 | 邵海娟 | Major | Resolved | Done | 2017-05-17 11:18 | 2017-05-18 14:08
缺陷 | BCDQP-116 | 任务配置-->调度设置：简单周期，设置时间为10:35 到10:55，每10s一次，保存后，再次打开，结束时间变成10：35 | 张文琳 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-05-17 11:00 | 2017-05-24 09:23
缺陷 | BCDQP-115 | 文件表达式校验功能，正确的文件表达式，可以匹配的文件名，点击校验，显示“文件表达式检验错误”” | 张文琳 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-05-17 09:23 | 2017-05-24 09:23
新特性 | BCDQP-114 | 监控事件属性值、规则参数值合法性校验 | 朱刘江 | 朱刘江 | Major | Resolved | Done | 2017-05-16 16:28 | 2017-05-18 15:01
改进 | BCDQP-113 | 服务器配置模块：前台页面提示信息需要改进的汇总 | 邵海娟 | 邵海娟 | Trivial | Resolved | Done | 2017-05-16 16:14 | 2017-05-24 16:28
缺陷 | BCDQP-112 | 当基础数据配置中未设置文件及列级规则时，任务配置可以配置成功 | 邓群 | 邓群 | Major | Resolved | Done | 2017-05-16 11:34 | 2017-05-17 11:31
缺陷 | BCDQP-111 | 任务配置中暂停任务按钮状态没有改变 | 邓群 | 邓群 | Major | Resolved | Done | 2017-05-16 11:12 | 2017-05-17 12:30
缺陷 | BCDQP-110 | 任务监测中，无法显示中文命名的任务名称 | 张文琳 | 张文琳 | Minor | Resolved | Done | 2017-05-16 10:59 | 2017-05-16 16:39
改进 | BCDQP-109 | 服务器名称不能修改，建议输入框变成灰色 | 董娟 | 董娟 | Trivial | Resolved | Done | 2017-05-16 10:33 | 2017-05-17 12:30
改进 | BCDQP-108 | 所有前台页面的搜索框，根据多数用户习惯建议加入enter快捷键进行搜索 | 邵海娟 | 邵海娟 | Trivial | Resolved | Done | 2017-05-16 10:19 | 2017-05-19 17:28
缺陷 | BCDQP-107 | 输入合法的数据源路径页面提示路径不合法 | 邓群 | 邓群 | Major | Resolved | Done | 2017-05-15 17:54 | 2017-05-17 12:29
缺陷 | BCDQP-106 | 基础数据配置完成后，列分隔符和文件表头显示有误 | 董娟 | 董娟 | Major | Resolved | Done | 2017-05-15 17:37 | 2017-05-17 15:55
改进 | BCDQP-105 | 增加服务器配置的描述建议给出范围限制 | 董娟 | 董娟 | Trivial | Resolved | Done | 2017-05-15 17:32 | 2017-05-17 12:30
文档 | BCDQP-104 | 新字段级校验规则需求梳理，出新功能需求文档 | 仇明 | 仇明 | Major | Resolved | Done | 2017-05-12 16:25 | 2017-05-24 09:23
任务 | BCDQP-103 | JenKins编译 | 仇明 | 仇明 | Major | Resolved | Done | 2017-05-12 16:23 | 2017-05-15 11:28
新特性 | BCDQP-102 | 监控事件、基础属性与规则导入功能实现 | 朱刘江 | 朱刘江 | Major | Resolved | Done | 2017-05-12 14:48 | 2017-05-18 15:02
新特性 | BCDQP-101 | 提供监控事件导入模板下载功能 | 朱刘江 | 朱刘江 | Major | Resolved | Done | 2017-05-12 14:38 | 2017-05-12 16:12
新特性 | BCDQP-100 | 监控事件、基础属性与规则导出功能 | 朱刘江 | 朱刘江 | Major | Resolved | Done | 2017-05-12 14:36 | 2017-05-12 16:12
改进 | BCDQP-99 | 【汇总报告】-添加任务筛选条件可复选能力，及指定字段升降序 | 仇明 | 仇明 | Major | Resolved | Done | 2017-05-05 19:14 | 2017-05-05 19:19
改进 | BCDQP-98 | 【任务配置】-单次任务，将执行按钮功能转为再执行 | 仇明 | 仇明 | Major | Resolved | Done | 2017-05-05 19:08 | 2017-05-05 19:20
新特性 | BCDQP-97 | 【监控事件】增加基础属性与规则配置提示及文件名正则表达式正确性验证 | 朱刘江 | 朱刘江 | Major | Resolved | Done | 2017-05-05 11:13 | 2017-05-24 09:21
改进 | BCDQP-96 | 解决Log4j日志级别控制不起作用以及Spring事务注解不回滚问题 | 朱刘江 | 朱刘江 | Minor | Resolved | Done | 2017-05-04 11:27 | 2017-05-19 17:07
新特性 | BCDQP-86 | 【稽核调度】编写稽核调度启停shell脚本，并测试可用性 | 朱刘江 | 朱刘江 | Major | Resolved | Done | 2017-05-03 10:53 | 2017-05-04 11:28
新特性 | BCDQP-85 | 【稽核调度】文件信息重复性保存验证 | 朱刘江 | 朱刘江 | Major | Resolved | Done | 2017-05-03 10:50 | 2017-05-04 11:29
子任务 | BCDOP-123 | BCDOP-121 【能力开放前端】完善request参数支持多种形态导致的其他问题 | 李勇 | 李勇 | Major | In Progress | 未解决 | 2017-05-27 17:30 | 2017-05-31 17:52
子任务 | BCDOP-122 | BCDOP-121 【能力开放前端】创建API，request参数支持多种形态 | 李勇 | 李勇 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 17:27 | 2017-05-27 18:08
新特性 | BCDOP-121 | 【能力开放前端】request参数支持多种形态 | 李勇 | 李勇 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-27 17:24 | 2017-05-27 17:30
子任务 | BCDOP-120 | BCDOP-104 【能力开放前端】API使用的批量审批 | 李勇 | 李勇 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-27 17:22 | 2017-05-27 17:22
子任务 | BCDOP-119 | BCDOP-104 【能力开放前端】开发平台管理员用户审批使用API详情和审批进度 | 李勇 | 李勇 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-27 17:21 | 2017-05-27 17:21
子任务 | BCDOP-118 | BCDOP-104 【能力开放前端】开发平台管理员用户审批使用API列表 | 李勇 | 李勇 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 17:21 | 2017-05-31 17:47
子任务 | BCDOP-117 | BCDOP-104 【能力开放前端】开放平台用户申请使用API | 李勇 | 李勇 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 17:15 | 2017-05-27 17:46
新特性 | BCDOP-116 | 【开放平台产品设计】个人中心、API申请审批、Request参数等设计 | 李勇 | 李勇 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 17:14 | 2017-05-27 17:58
子任务 | BCDOP-115 | BCDOP-105 【能力开放前端】开放平台API详情查看 | 李勇 | 李勇 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 17:12 | 2017-05-27 17:45
子任务 | BCDOP-114 | BCDOP-105 【能力开放前端】开放平台用户首页列表信息展示 | 李勇 | 李勇 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 17:11 | 2017-05-27 17:46
子任务 | BCDOP-113 | BCDOP-104 【能力开放后端】Token生成 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 16:26 | 2017-05-27 16:49
子任务 | BCDOP-112 | BCDOP-104 【能力开放后端】批量拒绝API使用申请 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 16:25 | 2017-05-27 16:49
子任务 | BCDOP-111 | BCDOP-104 【能力开放后端】批量通过API使用申请 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 16:24 | 2017-05-27 16:48
子任务 | BCDOP-110 | BCDOP-104 【能力开放后端】API申请 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 16:21 | 2017-05-27 16:48
子任务 | BCDOP-109 | BCDOP-105 【能力开放后端】用户看到的API详情信息（未登录） | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 16:14 | 2017-05-27 16:48
子任务 | BCDOP-108 | BCDOP-105 【能力开放后端】用户看到的API详情信息（登录） | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 16:13 | 2017-05-27 16:47
子任务 | BCDOP-107 | BCDOP-105 【能力开放后端】用户看到的API列表信息（未登录） | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 16:12 | 2017-05-27 16:47
新特性 | BCDOP-105 | 【数据能力开放与共享平台】用户看到的API信息展示 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-27 16:05 | 2017-05-27 16:18
新特性 | BCDOP-104 | 【数据能力开放与共享平台】API申请使用流程 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-27 16:04 | 2017-05-27 16:18
子任务 | BCDOP-103 | BCDOP-100 【能力开放前端】API上下线批量审批，拒绝理由 | 李勇 | 李勇 | Major | Resolved | Done | 2017-05-23 14:14 | 2017-05-23 15:15
子任务 | BCDOP-102 | BCDOP-100 【能力开放后端】上下线批量拒绝+拒绝理由 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-19 14:38 | 2017-05-19 17:20
子任务 | BCDOP-101 | BCDOP-100 【能力开放后端】上下线批量通过 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-19 14:36 | 2017-05-19 17:20
新特性 | BCDOP-100 | 【数据能力开放与共享平台】API上下线批量审批 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-19 14:35 | 2017-05-27 16:01
子任务 | BCDOP-99 | BCDOP-67 【能力开放后端】下线时清除Tyk数据 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-19 14:29 | 2017-05-19 17:20
子任务 | BCDOP-98 | BCDOP-61 【能力开放后端】测试API连通性 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-19 14:24 | 2017-05-19 17:20
子任务 | BCDOP-96 | BCDOP-83 【能力开放后端】工单管理-审批（通过/拒绝） | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-11 09:28 | 2017-05-12 18:08
子任务 | BCDOP-95 | BCDOP-83 【能力开放后端】工单管理-撤回申请 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-11 09:26 | 2017-05-12 18:08
子任务 | BCDOP-94 | BCDOP-83 【能力开放后端】工单管理-我的审批工单详情 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-11 09:25 | 2017-05-12 18:08
子任务 | BCDOP-93 | BCDOP-83 【能力开放后端】工单管理-我的申请工单详情 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-11 09:23 | 2017-05-12 18:08
子任务 | BCDOP-92 | BCDOP-83 【能力开放后端】工单管理-我的审批列表 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-11 09:22 | 2017-05-12 18:09
子任务 | BCDOP-91 | BCDOP-83 【能力开放后端】工单管理-我的申请列表 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-11 09:21 | 2017-05-12 18:09
子任务 | BCDOP-90 | BCDOP-83 【能力开放】工单管理前后端联调 | 李勇 | 李勇 | Major | Resolved | Done | 2017-05-10 20:59 | 2017-05-17 11:05
子任务 | BCDOP-89 | BCDOP-83 【能力开放前端】工单管理-我的审批操作（通过/拒绝） | 李勇 | 李勇 | Major | Resolved | Done | 2017-05-10 20:58 | 2017-05-17 09:49
子任务 | BCDOP-88 | BCDOP-83 【能力开放前端】工单管理-我的审批详情页 | 李勇 | 李勇 | Major | Resolved | Done | 2017-05-10 20:56 | 2017-05-17 09:49
子任务 | BCDOP-87 | BCDOP-83 【能力开放前端】工单管理-我的审批列表页 | 李勇 | 李勇 | Major | Resolved | Done | 2017-05-10 20:56 | 2017-05-12 18:07
子任务 | BCDOP-86 | BCDOP-83 【能力开放前端】工单管理-我的申请-撤回申请 | 李勇 | 李勇 | Major | Resolved | Done | 2017-05-10 20:54 | 2017-05-12 18:06
子任务 | BCDOP-85 | BCDOP-83 【能力开放前端】工单管理-我的申请详情页 | 李勇 | 李勇 | Major | Resolved | Done | 2017-05-10 20:53 | 2017-05-12 18:06
子任务 | BCDOP-84 | BCDOP-83 【能力开放前端】工单管理-我的申请列表页 | 李勇 | 李勇 | Major | Resolved | Done | 2017-05-10 20:52 | 2017-05-12 18:05
新特性 | BCDOP-83 | 【数据能力开放与共享平台】API工单管理 | 李勇 | 李勇 | Major | Resolved | Done | 2017-05-10 20:50 | 2017-05-17 11:07
新特性 | BCDOP-82 | 创建API时，返回参数支持object类型 | 李勇 | 李勇 | Minor | Resolved | Done | 2017-05-10 20:37 | 2017-05-17 09:48
新特性 | BCDOP-81 | 打标签时，提示下已有的标签 | 李勇 | 李勇 | Minor | Open | 未解决 | 2017-05-10 20:34 | 2017-05-31 17:50
子任务 | BCDOP-80 | BCDOP-67 【能力开放前端】API下线功能及其联调 | 李勇 | 李勇 | Major | Resolved | Done | 2017-05-10 20:31 | 2017-05-12 18:04
子任务 | BCDOP-79 | BCDOP-67 【能力开放前端】API上线功能及其联调 | 李勇 | 李勇 | Major | Resolved | Done | 2017-05-10 20:30 | 2017-05-12 18:04
子任务 | BCDOP-78 | BCDOP-64 【能力开放前端】删除API及其联调 | 李勇 | 李勇 | Major | Resolved | Done | 2017-05-10 20:29 | 2017-05-12 18:04
子任务 | BCDOP-77 | BCDOP-61 修改API功能，前后端联调 | 李勇 | 李勇 | Major | Resolved | Done | 2017-05-10 20:27 | 2017-05-17 11:05
子任务 | BCDOP-76 | BCDOP-61 【能力开放前端】修改API页面表单提交数据重新组织并提交 | 李勇 | 李勇 | Major | Resolved | Done | 2017-05-10 20:26 | 2017-05-23 14:17
子任务 | BCDOP-75 | BCDOP-61 【能力开放前端】修改API页面数据解析和展示 | 李勇 | 李勇 | Major | Resolved | Done | 2017-05-10 20:24 | 2017-05-23 14:16
子任务 | BCDOP-70 | BCDOP-67 【能力开放后端】API快照存储 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-05 17:17 | 2017-05-11 09:17
子任务 | BCDOP-69 | BCDOP-67 【能力开放后端】API下线功能 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-05 17:14 | 2017-05-09 09:13
子任务 | BCDOP-68 | BCDOP-67 【能力开放后端】API上线功能 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-05 17:13 | 2017-05-09 09:13
新特性 | BCDOP-67 | 【数据能力开放与共享平台】API上下线功能 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-05 17:12 | 2017-05-19 14:20
子任务 | BCDOP-66 | BCDOP-64 【能力开放后端】删除子API信息 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-04 13:44 | 2017-05-09 09:12
子任务 | BCDOP-65 | BCDOP-64 【能力开放后端】删除API包信息 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-04 13:43 | 2017-05-09 09:12
新特性 | BCDOP-64 | 【数据能力开放与共享平台】删除API功能 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-04 13:42 | 2017-05-19 14:20
子任务 | BCDOP-63 | BCDOP-61 【能力开放后端】修改子API信息 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-04 13:39 | 2017-05-09 09:11
子任务 | BCDOP-62 | BCDOP-61 【能力开放后端】修改API包信息 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-04 13:38 | 2017-05-09 09:11
新特性 | BCDOP-61 | 【数据能力开放与共享平台】修改API功能 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-04 13:37 | 2017-05-27 16:01
运维支持 | BCDAM-902 | 内蒙环境建表删除表请求执行多次问题、安全漏洞问题 | 黄新安 | 黄新安 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-28 11:01 | 2017-05-28 11:01
新特性 | BCDAM-901 | 【POC上交所】数据自动纠错功能前端新功能 | 李勇 | 李勇 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 17:39 | 2017-05-27 17:47
新特性 | BCDAM-900 | DM 外部数据源管理中，对于GP数据源要新增“是否绑定HDFS”集群参数 | 胡金元 | 胡金元 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 17:35 | 2017-05-27 17:54
改进 | BCDAM-899 | 外部数据源都支持连接测试功能 | 胡金元 | 胡金元 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 17:34 | 2017-05-27 17:54
新特性 | BCDAM-898 | 【POC上交所】数据自动纠错功能 | 陈学平 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 16:40 | 2017-05-27 16:50
缺陷 | BCDAM-897 | vertica元数据表，导入失败 | 黄新安 | 邓群 | Major | In Progress | 未解决 | 2017-05-27 15:55 | 2017-05-28 09:48
缺陷 | BCDAM-896 | hybrid元数据：建立list分区，分区值只能一个分区一个值，填写多个报错243 | 仇多如 | 张文琳 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-27 15:50 | 2017-05-27 15:51
缺陷 | BCDAM-895 | vertica元数据表，调度周期为周期的稽核失败 | 黄新安 | 邓群 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-27 15:01 | 2017-05-27 15:01
缺陷 | BCDAM-894 | vertica主数据稽核规则调度时间设置问题 | 胡金元 | 邓群 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 14:38 | 2017-05-27 17:55
缺陷 | BCDAM-893 | 修改DM字段命名标准的一级分类节点名称后，标准列表界面未生效 | 董娟 | 董娟 | Minor | Resolved | Done | 2017-05-27 14:35 | 2017-05-28 10:45
缺陷 | BCDAM-892 | 导入元数据，char类型设置长度后，导入未生效 | 张文琳 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 14:29 | 2017-05-28 09:47
缺陷 | BCDAM-891 | 创建hybrid分区表，在未发布的状态下，点击【分区】按钮进行修改，报错 | 董娟 | 董娟 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 10:42 | 2017-05-28 10:27
缺陷 | BCDAM-890 | hybrid中admin用户把数据资产表授权某字段，后台验证失败 | 仇多如 | 董娟 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-27 10:12 | 2017-05-27 10:17
缺陷 | BCDAM-889 | vertica数据质量稽核，单次报错 | 邓群 | 邓群 | Major | Resolved | Done | 2017-05-27 09:20 | 2017-05-28 09:50
缺陷 | BCDAM-888 | 修改vertica表，添加新列，修改表报错 | 仇多如 | 邓群 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-26 18:36 | 2017-05-26 18:36
缺陷 | BCDAM-887 | 建vertica分区元数据表，当可为空选项勾选时，建表失败 | 胡金元 | 邓群 | Major | Resolved | Done | 2017-05-26 17:23 | 2017-05-27 17:55
缺陷 | BCDAM-886 | vertica建分区元数据表，初始化问题 | 胡金元 | 邓群 | Major | Resolved | Done | 2017-05-26 17:13 | 2017-05-27 17:55
改进 | BCDAM-885 | 对hybrid元数据表进行修改，和hive风格不统一 | 胡金元 | 董娟 | Minor | Resolved | Done | 2017-05-25 17:54 | 2017-05-27 17:55
缺陷 | BCDAM-884 | 删除未发布状态的hybrid表，点击【确定】按钮，删除界面卡主，前台报500错误 | 董娟 | 董娟 | Major | Resolved | Done | 2017-05-25 16:49 | 2017-05-28 09:51
缺陷 | BCDAM-883 | hybrid建表，存在多个列字段，分布键类型为hash是，只显示一个列字段 | 胡金元 | 董娟 | Major | Resolved | Done | 2017-05-24 18:05 | 2017-05-27 17:56
改进 | BCDAM-882 | hybrid的serial和bigserial数据类型不可为空，建议属性为空在前台屏蔽掉 | 胡金元 | 董娟 | Minor | Resolved | Done | 2017-05-24 16:17 | 2017-05-27 17:56
改进 | BCDAM-881 | vertica分区函数值，类型未做限制 | 胡金元 | 邓群 | Major | Resolved | Done | 2017-05-24 15:31 | 2017-05-27 17:56
缺陷 | BCDAM-880 | vertica元数据表，binary和char类型建表失败 | 胡金元 | 邓群 | Major | Closed | Done | 2017-05-24 14:34 | 2017-05-27 17:57
改进 | BCDAM-879 | vertica 手动添加和从标准库导入，可为空选项状态不一致 | 胡金元 | 邓群 | Minor | Resolved | Done | 2017-05-24 10:24 | 2017-05-27 17:56
缺陷 | BCDAM-878 | 数据标准申请发布，多次点击“确认”，在我的审批中出现多条记录 | 胡金元 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-05-24 10:10 | 2017-05-27 17:55
缺陷 | BCDAM-877 | hybrid元数据： 导入元数据 hybrid分布方式为：randomly 报错" 执行异常" | 张文琳 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-05-23 17:48 | 2017-05-27 11:38
缺陷 | BCDAM-876 | vertica创建分区表，后台查询不到 | 仇多如 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-05-23 15:43 | 2017-05-24 17:11
缺陷 | BCDAM-875 | hybrid 分区表，点击 分区，提示“获取hive分区表失败” | 仇多如 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-05-23 15:28 | 2017-05-24 17:09
改进 | BCDAM-874 | vertica元数据表 当未选择分区方式时 点击下一步可以正常跳转 | 胡金元 | 邓群 | Major | Resolved | Done | 2017-05-23 15:09 | 2017-05-27 17:57
缺陷 | BCDAM-873 | vertica导入数据标准, 导入失败 | 邓群 | 邓群 | Major | Resolved | Done | 2017-05-23 14:26 | 2017-05-26 23:50
缺陷 | BCDAM-872 | 数据资产申请表的只读权限和部分列的只读权限，审批通过后，后台验证仍无读权限 | 仇多如 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-05-23 11:01 | 2017-05-24 17:13
缺陷 | BCDAM-871 | 修改带标识的表,修改失败 | 仇多如 | 邓群 | Major | Resolved | Done | 2017-05-23 10:11 | 2017-05-25 15:11
缺陷 | BCDAM-870 | vertica建表失败 | 仇多如 | 邓群 | Major | Resolved | Done | 2017-05-23 09:24 | 2017-05-25 15:10
缺陷 | BCDAM-869 | 开发者创建hybrid的数据表，权限：读写，实际结果：登入数据库，对该表无读写权限 | 仇多如 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-05-23 09:37 | 2017-05-25 16:25
缺陷 | BCDAM-868 | vertica修改表（增加一列）申请修改表发布后，审批时，点击前台“审批”无响应，后端报错：duplicate column name | 仇多如 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-05-22 17:27 | 2017-05-25 15:09
子任务 | BCDAM-867 | BCDAM-864 创建定时任务周期删除分区数据 | 黄新安 | 黄新安 | Major | Resolved | Done | 2017-05-19 18:35 | 2017-05-20 10:19
子任务 | BCDAM-866 | BCDAM-864 元数据周期定时删除分区—导入功能支持 | 黄新安 | 黄新安 | Major | Resolved | Done | 2017-05-19 18:34 | 2017-05-26 23:51
子任务 | BCDAM-865 | BCDAM-864 元数据周期定时删除分区的增删改查 | 黄新安 | 黄新安 | Major | Resolved | Done | 2017-05-19 18:33 | 2017-05-20 10:21
新特性 | BCDAM-864 | 元数据定时删除分区 | 黄新安 | 黄新安 | Major | Resolved | Done | 2017-05-19 18:22 | 2017-05-26 23:52
运维支持 | BCDAM-863 | 内蒙环境批量导入hive表建表失败 | 黄新安 | 黄新安 | Major | Resolved | Done | 2017-05-19 18:20 | 2017-05-20 10:22
新特性 | BCDAM-862 | 完善，修改,单元测试（Hybrid，vertica) | 未分配 | 仇多如 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-19 17:16 | 2017-05-19 17:16
改进 | BCDAM-861 | 元数据中代码的重构 | 胡金元 | 胡金元 | Major | Resolved | Done | 2017-05-19 17:08 | 2017-05-27 17:57
改进 | BCDAM-860 | 如果稽核不通过则不能提交管理员审批，必须所有都规则都通过才可以提交审批 | 胡金元 | 胡金元 | Major | Resolved | Done | 2017-05-16 18:00 | 2017-05-27 17:57
运维支持 | BCDAM-859 | 漏洞扫描增加用户管理功能 | 胡金元 | 胡金元 | Major | Resolved | Done | 2017-05-16 17:58 | 2017-05-23 14:26
新特性 | BCDAM-858 | 编写hybrid数据源增删改查单元测试 | 黄新安 | 黄新安 | Major | Resolved | Done | 2017-05-12 18:39 | 2017-05-18 10:14
部署 | BCDAM-857 | 集成环境升级部署 | 黄新安 | 黄新安 | Major | Resolved | Done | 2017-05-12 18:25 | 2017-05-12 18:28
运维支持 | BCDAM-856 | 内蒙环境审批、删除报错排查 | 黄新安 | 黄新安 | Major | Resolved | Done | 2017-05-12 18:24 | 2017-05-15 09:11
子任务 | BCDAM-855 | BCDAM-562 解析血缘json并保存数据库 | 黄新安 | 黄新安 | Major | Resolved | Done | 2017-05-12 17:25 | 2017-05-20 10:21
子任务 | BCDAM-854 | BCDAM-562 调研kafka，编写一个demo读取文件 | 黄新安 | 黄新安 | Major | Resolved | Done | 2017-05-12 17:24 | 2017-05-18 10:15
子任务 | BCDAM-853 | BCDAM-562 与dae讨论血缘json格式 | 黄新安 | 黄新安 | Major | Resolved | Done | 2017-05-12 17:23 | 2017-05-12 18:27
任务 | BCDAM-852 | 分析新需求 | 未分配 | 仇多如 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-12 16:53 | 2017-05-12 16:53
任务 | BCDAM-851 | 只创建目录，没有规则的，去掉不展示 | 未分配 | 仇多如 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-12 16:52 | 2017-05-12 16:52
任务 | BCDAM-850 | 周期删除，表数据和分区数据 | 未分配 | 仇多如 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-12 16:49 | 2017-05-12 16:49
缺陷 | BCDAM-849 | gbase下线审批失败 | 朱刘江 | 邓群 | Major | Closed | Done | 2017-05-12 09:36 | 2017-05-18 10:21
缺陷 | BCDAM-848 | 导入hive文件中，行，列分隔符为空时可以导入成功 | 邓群 | 邓群 | Major | Closed | Done | 2017-05-12 09:34 | 2017-05-18 10:22
缺陷 | BCDAM-847 | hive元数据，导入失败 | 邓群 | 邓群 | Major | Closed | Won't Fix | 2017-05-12 09:28 | 2017-05-12 15:58
改进 | BCDAM-846 | 数据标准已拒绝的状态，进行查看详情，状态未显示“已拒绝”，状态为空 | 胡金元 | 董娟 | Trivial | Resolved | Done | 2017-05-11 18:25 | 2017-05-12 17:23
缺陷 | BCDAM-845 | 我的申请-元数据的申请-点击编号后，里面血缘与影响查看失败 | 董娟 | 董娟 | Minor | Resolved | Done | 2017-05-11 18:10 | 2017-05-17 15:54
改进 | BCDAM-844 | 对vertica所有数据类型增加输入值的验证 | 胡金元 | 胡金元 | Major | Resolved | Done | 2017-05-11 16:02 | 2017-05-12 17:24
改进 | BCDAM-843 | 定时任务中，将Quartz自动创建的表由大写改为小写 | 黄新安 | 陈学平 | Major | Resolved | Done | 2017-05-10 16:49 | 2017-05-12 17:20
改进 | BCDAM-842 | 元数据是否发布私有数据配置 | 未分配 | 胡金元 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-10 11:27 | 2017-05-10 11:27
改进 | BCDAM-841 | 测试环境创建hybrid表失败相关问题 | 黄新安 | 黄新安 | Major | Resolved | Done | 2017-05-05 18:50 | 2017-05-08 09:08
新特性 | BCDAM-840 | 完成元数据中周期删除的前端功能 | 胡金元 | 胡金元 | Major | Resolved | Done | 2017-05-05 18:16 | 2017-05-12 18:10
新特性 | BCDAM-839 | 分析，研究新需求，周期删除，表数据和分区数据 | 未分配 | 仇多如 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-05 18:08 | 2017-05-05 18:08
缺陷 | BCDAM-838 | 建立hybrid元数据表，bigint列字段类型的默认值显示不正确等问题 | 胡金元 | 董娟 | Minor | Closed | Done | 2017-05-05 16:18 | 2017-05-27 16:42
缺陷 | BCDAM-837 | vertica元数据表，查看详情信息与建表信息不一致 | 邓群 | 邓群 | Major | Closed | Fixed | 2017-05-05 15:39 | 2017-05-22 15:32
缺陷 | BCDAM-836 | vertica资产表授权失败 | 邓群 | 邓群 | Major | Closed | Fixed | 2017-05-05 14:25 | 2017-05-22 15:30
缺陷 | BCDAM-835 | 建vertica元数据表，未选择分区函数，建表后查看详情页面上显示分区函数 | 胡金元 | 邓群 | Major | Resolved | Done | 2017-05-05 11:00 | 2017-05-05 17:58
缺陷 | BCDAM-834 | 对未发布和已发布的hybrid表进行增加列，前台生效，后台列未增加 | 仇多如 | 董娟 | Major | Reopened | 未解决 | 2017-05-05 10:59 | 2017-05-26 20:45
缺陷 | BCDAM-833 | 建vertica元数据表，Ａ列页面上是标识列，后台查看是非标识列 | 邓群 | 邓群 | Major | Closed | Done | 2017-05-05 10:54 | 2017-05-22 17:30
缺陷 | BCDAM-832 | 审批vertica资产表，报错 | 邓群 | 邓群 | Major | Closed | Fixed | 2017-05-05 10:06 | 2017-05-22 14:28
改进 | BCDAM-831 | gbase底层获取用户名默认16位，不足则右侧带空格，dm系统判断为用户不存在 | 黄新安 | 黄新安 | Major | Resolved | Done | 2017-05-05 09:33 | 2017-05-05 09:35
缺陷 | BCDAM-830 | 修改vertical表，报错 | 邓群 | 邓群 | Major | Closed | Done | 2017-05-04 17:42 | 2017-05-22 17:37
改进 | BCDAM-829 | 建vertica分区元数据表，页面元素展示位置改进 | 胡金元 | 邓群 | Major | Resolved | Done | 2017-05-04 17:28 | 2017-05-27 17:57
缺陷 | BCDAM-828 | 添加vertica数据标准页面中元素显示太紧凑 | 胡金元 | 邓群 | Major | Closed | Done | 2017-05-04 17:19 | 2017-05-22 14:42
缺陷 | BCDAM-827 | 对hybrid元数据表进行申请下线操作，审批点击通过按钮前端报500错误，后端报错 | 仇多如 | 董娟 | Critical | Resolved | Done | 2017-05-04 17:15 | 2017-05-26 09:55
缺陷 | BCDAM-826 | 添加vertica数据标准报错 | 邓群 | 邓群 | Major | Closed | Fixed | 2017-05-04 16:54 | 2017-05-22 14:52
缺陷 | BCDAM-825 | hybrid的数据标准导入功能，使用标准模板，导入失败 | 董娟 | 董娟 | Major | Closed | Won't Fix | 2017-05-04 14:34 | 2017-05-04 17:32
缺陷 | BCDAM-824 | hybrid从标准库中导入smallserial类型的字段，建表失败 | 胡金元 | 董娟 | Major | Resolved | Done | 2017-05-04 10:24 | 2017-05-27 17:56
缺陷 | BCDAM-823 | 建hybrid分区表，当分区信息不填时，点击下一步，页面未控制 | 胡金元 | 邓群 | Major | Resolved | Done | 2017-05-03 17:38 | 2017-05-05 15:48
缺陷 | BCDAM-822 | 手动建立smallserial类型的元数据表，建表失败 | 胡金元 | 董娟 | Major | Resolved | Done | 2017-05-03 17:27 | 2017-05-27 17:56
缺陷 | BCDAM-821 | 建hybrid表，未开启分布键．查看详情，分布键为开启状态 | 邓群 | 邓群 | Major | Closed | Won't Fix | 2017-05-03 17:15 | 2017-05-04 09:57
缺陷 | BCDAM-820 | 建hybrid表，页面上的数据类型与后台建表数据类型不一致 | 邓群 | 邓群 | Major | Closed | Won't Fix | 2017-05-03 17:09 | 2017-05-12 15:34
运维支持 | BCDAM-819 | 安装vertica环境，7.227 | 未分配 | 仇多如 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-02 09:05 | 2017-05-02 09:05
任务 | BCDAM-818 | 完成vertica数据源单元测试 | 未分配 | 仇多如 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-02 09:02 | 2017-05-02 09:02
任务 | BCDAM-817 | 完成hybrid数据源单元测试 | 未分配 | 仇多如 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-02 09:02 | 2017-05-02 09:02
缺陷 | BCCMP-14 | 测试 | 未分配 | 黄海 | Major | 完成 | Done | 2017-05-05 10:49 | 2017-05-05 10:49
任务 | BCBOM-25 | 讨论模块设计&表结构&重构相关代码 | 高涵 | 高涵 | Major | Resolved | Done | 2017-05-19 09:34 | 2017-05-19 18:02
子任务 | BCBOM-24 | BCBOM-17 设计文档 | 高涵 | 高涵 | Major | Resolved | Done | 2017-05-12 15:00 | 2017-05-19 09:32
子任务 | BCBOM-23 | BCBOM-17 功能开发 | 高涵 | 高涵 | Major | Resolved | Done | 2017-05-12 14:56 | 2017-05-19 10:08
改进 | BCBOM-22 | log4j2配置 | 高涵 | 高涵 | Major | Open | 未解决 | 2017-05-11 17:15 | 2017-05-11 17:15
子任务 | BCBOM-21 | BCBOM-17 swagger文档 | 高涵 | 高涵 | Major | Resolved | Done | 2017-05-11 15:39 | 2017-05-19 10:25
子任务 | BCBOM-20 | BCBOM-17 单元测试 | 高涵 | 高涵 | Major | Resolved | Done | 2017-05-11 15:39 | 2017-05-19 10:08
子任务 | BCBOM-19 | BCBOM-17 yaml文件操作的接口 | 高涵 | 高涵 | Major | Resolved | Done | 2017-05-10 11:37 | 2017-05-11 15:40
新特性 | BCBOM-18 | prometheus打包&部署：脚本及配置文件编写 | 高涵 | 高涵 | Major | Resolved | Done | 2017-05-09 14:50 | 2017-05-19 10:09
新特性 | BCBOM-17 | 数据源接口 | 高涵 | 高涵 | Major | Resolved | Done | 2017-05-08 20:17 | 2017-05-19 17:57
新特性 | BCBOM-16 | 用户模块 | 高涵 | 高涵 | Major | Closed | Done | 2017-05-05 17:59 | 2017-05-08 17:43
文档 | BCBOM-15 | 监控接口规范 | 高涵 | 高涵 | Major | Resolved | Done | 2017-05-04 17:53 | 2017-05-04 17:55
子任务 | BCBOM-14 | BCBOM-1 看JMXexporter，了解exporter的基本工作流程 | 高涵 | 高涵 | Major | Resolved | Done | 2017-05-04 08:57 | 2017-05-05 09:10
子任务 | BCBOM-13 | BCBOM-1 pushgateway | 高涵 | 高涵 | Major | Resolved | Done | 2017-05-02 15:18 | 2017-05-02 15:35