## Sheet1
问题类型 | 关键字 | 主题 | 经办人 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决结果 | 创建 | 更新 | 到期日
缺陷 | YQT-2217 | 子帐号收藏微信重点人新闻后，我的收藏-微信重点人中无记录 | 蔡衡 | 顾钧 | Major | Resolved | Fixed | 2017-06-26 15:59 | 2017-06-27 17:08
缺陷 | YQT-2215 | 稳定性运行过程中出现内存泄漏问题出现假死现象 | 舒佳根 | 李金光 | Major | Closed | Fixed | 2017-06-23 10:36 | 2017-06-23 14:56
缺陷 | YQT-2208 | 消息预警中有预警记录，但手机接受不到推送 | 施杰 | 曹莉 | Major | Closed | Fixed | 2017-06-16 17:52 | 2017-06-16 18:32
缺陷 | YQT-2207 | 客户端：ios系统手机与安卓系统手机同时收藏同一条预警舆情，我的收藏中存在该舆情的两条记录 | 施杰 | 曹莉 | Major | Closed | Fixed | 2017-06-16 16:57 | 2017-06-16 18:27
缺陷 | YQT-2201 | 【前端】专题配置增加“快速配置”方式，保留原来表达式为高级配置--【前端】 | 蔡衡 | 蔡衡 | Major | Closed | no change required | 2017-06-15 11:20 | 2017-06-15 11:27
缺陷 | YQT-2200 | 预警推送过滤1.2.1：all_push设为0时，测试数据，有符合的关键词匹配，attribute为1，-1，-2，-3时应不能匹配 | 舒佳根 | 顾春娥 | Major | Closed | Fixed | 2017-06-15 10:39 | 2017-06-15 10:40
缺陷 | YQT-2192 | 左边导航菜单展开后自动收缩 | 李超超 | 顾钧 | Major | Closed | Fixed | 2017-06-14 10:15 | 2017-06-14 11:09
缺陷 | YQT-2191 | 新建舆情专题：选择按指定网站，未输入网址，点击保存，能保存成功 | 李超超 | 顾春娥 | Major | Closed | Fixed | 2017-06-13 15:25 | 2017-06-14 17:30
缺陷 | YQT-2190 | 新建舆情专题：选择按类别，媒体类型全部未勾选时，点击保存，能保存成功 | 李超超 | 顾春娥 | Major | Closed | Fixed | 2017-06-13 15:11 | 2017-06-14 14:38
缺陷 | YQT-2185 | 新闻舆情：专题分析页面--地域分布模块，点击某个有数据的区域，进入的页面显示为空 | 蔡衡 | 顾春娥 | Major | Closed | Fixed | 2017-06-09 16:52 | 2017-06-14 17:29
缺陷 | YQT-2184 | 新闻舆情--筛选条件，选择某个具体地区，接口getYqCount报错，无数据返回 | 蔡衡 | 顾春娥 | Major | Closed | no change required | 2017-06-09 16:41 | 2017-06-15 10:58
缺陷 | YQT-2163 | 系统中所有的微信原链接点开均显示链接已过期 | 未分配 | 罗浩 | Critical | Closed | Won't Fix | 2017-06-01 09:02 | 2017-06-02 09:54
缺陷 | STREAMING-1266 | 升级storm（0.9.0->1.0.0）后，历史转换拓扑修改为转换+转换的形式会报错 | 刘研博 | 刘研博 | Major | Closed | Cannot Reproduce | 2017-06-30 17:17 | 2017-07-03 16:58
缺陷 | STREAMING-1265 | 汇聚组件，组件库升级后，原来的流程提交报错 | 顾刚 | 高媛 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-30 15:41 | 2017-06-30 15:41
缺陷 | STREAMING-1255 | 过滤组件连过滤组件，前面的过滤组件的字段不会被后面的过滤组件自动识别 | 周中民 | 高媛 | Minor | Open | 未解决 | 2017-06-29 11:03 | 2017-06-29 11:27
缺陷 | STREAMING-1254 | 最大最小值组件，连过滤或转换组件，没有输出字段 | 刘研博 | 高媛 | Major | Closed | Done | 2017-06-29 09:14 | 2017-06-29 16:10
缺陷 | STREAMING-1253 | 监控视图，状态为未执行的调度任务，显示的行高与其他状态不一致 | 周中民 | 高媛 | Minor | Open | 未解决 | 2017-06-27 11:35 | 2017-06-27 11:35
缺陷 | STREAMING-1248 | 转换组件，监控视图内不应该可编辑 | 高媛 | 高媛 | Minor | Closed | Done | 2017-06-14 17:57 | 2017-06-15 11:13
缺陷 | STREAMING-1247 | 调度数据应用清零后，监控试图第一次打开后，数据显示未清零 | 高媛 | 高媛 | Minor | Closed | Done | 2017-06-14 17:02 | 2017-06-15 11:13
缺陷 | STREAMING-1246 | 已发布的流程，在dae流程编排页面中看不到 | 施成龙 | 高媛 | Major | Closed | Done | 2017-06-13 18:00 | 2017-06-16 11:38
缺陷 | STREAMING-1245 | 提交过的拓扑，去掉提交按钮 | 施成龙 | 高媛 | Minor | Closed | Done | 2017-06-13 17:31 | 2017-06-16 11:39
缺陷 | STREAMING-1244 | 设计开发页面加入重新提交按钮 | 施成龙 | 高媛 | Minor | Closed | Done | 2017-06-13 17:28 | 2017-06-16 11:39
缺陷 | STREAMING-1243 | 提交流程后，状态变为异常停止 | 施成龙 | 高媛 | Major | Closed | Done | 2017-06-13 17:27 | 2017-06-16 11:39
缺陷 | STREAMING-1242 | 提交拓扑报错，提示没有storm | 施成龙 | 高媛 | Major | Closed | Done | 2017-06-13 17:26 | 2017-06-16 11:39
缺陷 | STREAMING-1241 | 提交转换组件时报错，提交后拓扑状态为异常停止 | 高媛 | 高媛 | Major | Closed | Done | 2017-06-13 15:59 | 2017-06-14 18:24
缺陷 | STREAMING-1237 | 转换组件从2.1.2升级到2.1.3后，默认输出字段全不勾选不应该给提示的 | 高媛 | 高媛 | Minor | Closed | Done | 2017-06-13 10:10 | 2017-06-14 18:25
缺陷 | STREAMING-1236 | 复制流程时，打开的不是复制的流程，复制流程的命名使用的是打开的流程的名称而不是要复制的流程的名称 | 高媛 | 高媛 | Minor | Closed | Cannot Reproduce | 2017-06-13 09:39 | 2017-06-13 09:42
缺陷 | STREAMING-1235 | 查询异常状态的流处理任务，结果分页显示有误 | 高媛 | 高媛 | Major | Closed | Done | 2017-06-13 09:23 | 2017-06-14 18:25
缺陷 | STREAMING-1233 | 监控视图左边栏超过一页时，背景色没有 | 高媛 | 高媛 | Minor | Closed | Done | 2017-06-12 16:35 | 2017-06-14 15:35
缺陷 | RSTD-272 | 系统指标，月为时间粒度，开始时间和结束时间间隔>=2个月时，倒数第二个月数据丢失，倒数第一个月数据统计不正确 | 王杰锋 | 顾钧 | Major | Closed | Fixed | 2017-06-01 09:21 | 2017-06-01 14:16
缺陷 | PDMDEV-3065 | 归一化组件-属性设置-选填内容不填写会执行失败 | 王均 | 单杰 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-29 15:03 | 2017-06-29 15:03
缺陷 | PDMDEV-3064 | 数据集切分的条件切分设置页面，点击"确定"按钮后，页面会容易死掉，或者响应时间很久 | 王均 | 梁苗 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-29 10:37 | 2017-06-29 10:37
缺陷 | PDMDEV-3047 | 集成PDM：新建报表能够使用相同名字，且无法查看和删除 | 张悦 | 单杰 | Minor | Closed | Done | 2017-06-06 14:48 | 2017-06-08 17:18
缺陷 | PDMDEV-3044 | 集成PDM：朴素贝叶斯、svm、线性回归、ridge、KMeans可视化执行失败 | 杨宝星 | 梁苗 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-05 19:51 | 2017-06-06 15:03
缺陷 | PDMDEV-3043 | 集成PDM：统计汇总、相关性分析组件执行失败 | 杨宝星 | 单杰 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-05 19:47 | 2017-06-06 17:04
缺陷 | PDMDEV-3042 | 集成PDM：ETL组件执行失败(缺值处理、生成列、归一化、条件过滤、条件替换) | 单杰 | 单杰 | Major | Resolved | Done | 2017-06-05 19:45 | 2017-06-12 15:03
缺陷 | PDMDEV-3041 | 集成PDM：算法的评估组件执行失败 | 杨宝星 | 梁苗 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-05 19:44 | 2017-06-06 13:01
缺陷 | PDMDEV-3040 | 集成PDM：关联组件，编辑元数据“行分隔符”选项为空，无法选择 | 梁苗 | 梁苗 | Minor | Resolved | Won't Do | 2017-06-05 18:52 | 2017-06-12 10:04
缺陷 | PDMDEV-3039 | 集成PDM：编辑元数据，全选数据后点击确定，重新打开编辑元数据后全选失效 | 张悦 | 单杰 | Minor | Closed | Done | 2017-06-05 17:57 | 2017-06-05 19:04
缺陷 | PDMDEV-3038 | 集成PDM：导入表组件执行失败 | 梁苗 | 梁苗 | Major | Closed | Done | 2017-06-02 18:28 | 2017-06-28 14:40
缺陷 | PDMDEV-3037 | 集成PDM：新增的etl组件右键数据查看，提示"数据表不存在" | 梁苗 | 梁苗 | Major | Resolved | Done | 2017-06-02 18:26 | 2017-06-21 10:56
缺陷 | PDMDEV-3035 | 集成PDM：抽取、装载gbase失败 | 高阳 | 梁苗 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-02 15:13 | 2017-06-12 15:12
缺陷 | PDMDEV-3033 | 集成PDM：装载mysql、装载oracle、装载DB2、装载GP、装载vertica、装载hive、装载GBase保存数据后，再次打开编辑界面，配置被清空 | 杨宝星 | 单杰 | Major | Closed | Done | 2017-06-02 14:59 | 2017-06-05 16:41
缺陷 | PAAS-1506 | 组件异常的 message 没有传到 kafka 中 | 汪远航 | 汪远航 | Minor | Resolved | Done | 2017-06-30 11:23 | 2017-06-30 11:24
缺陷 | PAAS-1499 | 已上线调度的流程，下线后修改调度时间有问题 | 马成龙 | 王均 | Major | Resolved | Done | 2017-06-15 17:54 | 2017-06-16 14:33
缺陷 | PAAS-1491 | DAE：调度监控->已上线流程“从指定任务开始执行”报错，但是组件执行正常。 | 马成龙 | 谈海宇 | Minor | Resolved | Won't Fix | 2017-06-05 16:18 | 2017-06-16 15:27
缺陷 | PAAS-1487 | DAE：应用共享->搜索页面打开报错 | 韩伟森 | 谈海宇 | Major | Resolved | Done | 2017-06-02 16:58 | 2017-06-27 16:11
缺陷 | PAAS-1484 | 调度引擎分离后，未补调度 | 王均 | 王均 | Major | Resolved | Done | 2017-06-02 10:27 | 2017-06-21 17:59
缺陷 | PAAS-1481 | DAE：流程编辑->调度设置->调度方式，调度方式文字方向为竖排。 | 赵慧慧 | 谈海宇 | Minor | Resolved | Done | 2017-06-01 18:01 | 2017-06-15 19:34
缺陷 | NLP-110 | 知识库管理页面中，批量上传10000条数据时，提示系统异常 | 巴伟 | 牛耕 | Trivial | Open | 未解决 | 2017-06-22 15:49 | 2017-06-22 17:46
缺陷 | NLP-109 | Failed test: 参数attribute包含特殊字符 | 胡小克 | 朱柏凤 | Minor | Closed | Done | 2017-06-22 15:55 | 2017-06-22 16:19
缺陷 | NLP-104 | 企业搜索框，输入字符长度未做限制 | 胡小克 | 朱柏凤 | Major | Resolved | Won't Fix | 2017-06-09 15:17 | 2017-06-21 18:04
缺陷 | NLP-102 | 机器翻译，粘贴文本，未超过400字符即被截取，不可输入 | 胡小克 | 朱柏凤 | Major | Resolved | Won't Fix | 2017-06-09 13:18 | 2017-06-21 18:04
缺陷 | NLP-99 | Failed test: 知识库040 企业列表中，注册时间二次筛选功能无效 | 胡小克 | 朱柏凤 | Major | Resolved | Fixed | 2017-06-09 11:02 | 2017-06-27 15:29
缺陷 | NLP-97 | Failed test: 知识库026 高级查询中，注册日期选项，开始时间可以晚于截止时间，不正确 | 胡小克 | 朱柏凤 | Major | Resolved | Done | 2017-06-09 10:53 | 2017-06-27 10:41
缺陷 | NLP-95 | 知了—偶现接入微信公众号，取消授权并立即重新接入同一个微信公众号时，发送两遍请求，造成出现500返回，并且数据库中weixin表中丢失userId | 巴伟 | 赵军 | Major | Closed | Done | 2017-06-02 15:43 | 2017-06-30 11:24
缺陷 | NLP-92 | 知了——偶现接入公众号问题1、接入微信端时弹出404not found 2、扫描之后，手机弹出，请在微信客户端打开链接，没有接入 | 巴伟 | 赵军 | Major | Closed | Done | 2017-06-01 10:02 | 2017-06-30 11:01
缺陷 | MOLEYE-620 | 集成MOLEYE，数据源搜索功能不可用 | 郭龙 | 朱胜平 | Minor | In Progress | 未解决 | 2017-06-07 14:47 | 2017-06-20 09:22
缺陷 | MOLEYE-618 | 集成MOLEYE，提取建模执行流程失败 | 王均 | 朱胜平 | Major | Closed | Done | 2017-06-06 17:06 | 2017-06-15 17:44
缺陷 | MOLEYE-617 | 集成MOLEYE，直连hive建模后，预览数据和建图表失败 | 彭建霖 | 朱胜平 | Minor | Open | 未解决 | 2017-06-02 15:58 | 2017-06-05 18:04
缺陷 | MOLEYE-616 | 集成MOLEYE，模型删除和复制报错 | 吴迎俊 | 朱胜平 | Minor | Resolved | Done | 2017-06-02 10:18 | 2017-06-27 11:21
缺陷 | MOLEYE-614 | 集成MOLEYE，创建2个全局筛选器，会出现干扰现象 | 曲海洋 | 朱胜平 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-02 09:28 | 2017-06-05 17:18
缺陷 | MOLEYE-613 | 集成MOLEYE，故事分享后查看分享地址，页面出错 | 彭建霖 | 朱胜平 | Minor | Resolved | Done | 2017-06-01 16:46 | 2017-06-19 09:31
缺陷 | MOLEYE-611 | 集成MOLEYE，图表只能钻取到2个维度，应该支持钻取到3个维度 | 吴迎俊 | 朱胜平 | Minor | Resolved | Done | 2017-06-01 16:24 | 2017-06-27 11:21
缺陷 | ICT-794 | 父子账号-子账号不能被禁用 | 王武军 | 丁小丽 | Major | In Progress | 未解决 | 2017-06-30 11:31 | 2017-06-30 17:24
缺陷 | ICT-791 | 使用申请-10分钟内可使用同一个邮箱+验证码，注册多个用户 | 邓会杰 | 丁小丽 | Major | Closed | Fixed | 2017-06-29 09:44 | 2017-06-29 14:56
缺陷 | ICT-789 | 修改密码-10分钟内，不同的用户可以使用同一个邮箱+验证码进行修改密码 | 邓会杰 | 丁小丽 | Major | Closed | Fixed | 2017-06-29 09:40 | 2017-06-29 14:57
缺陷 | ICT-782 | 特定供应商提取问题列表 | 舒佳根 | 李金光 | Major | Closed | Fixed | 2017-06-22 18:53 | 2017-06-23 10:19
缺陷 | ICT-781 | 招标代理提取 | 舒佳根 | 李金光 | Major | Closed | Done | 2017-06-22 18:51 | 2017-06-23 10:19
缺陷 | ICT-780 | 商情h5-登录后免登陆提醒不能自动关闭 | 邓会杰 | 丁小丽 | Major | Closed | Fixed | 2017-06-22 17:51 | 2017-06-22 17:52
缺陷 | ICT-778 | 查看项目侦探-删除项目报错 | 邓会杰 | 丁小丽 | Major | Closed | no change required | 2017-06-22 10:16 | 2017-06-22 18:21
缺陷 | ICT-777 | 查看项目详情-前端接口请求两次 | 邓会杰 | 丁小丽 | Major | Closed | Fixed | 2017-06-22 09:12 | 2017-06-22 10:24
缺陷 | ICT-772 | 招标项目-选择搜索类型后，进入如项目筛选页面不显示选择的搜索类型 | 邓会杰 | 丁小丽 | Major | Closed | Fixed | 2017-06-20 09:44 | 2017-06-21 11:07
缺陷 | ICT-771 | 同一项目识别-显示数字“1” | 王杰锋 | 丁小丽 | Major | Closed | Fixed | 2017-06-20 09:42 | 2017-06-20 09:42
缺陷 | ICT-757 | 短信推送-一次性推送短信查过15条，接收的短信会有遗漏 | 王武军 | 丁小丽 | Major | Closed | no change required | 2017-06-08 10:21 | 2017-06-08 14:14
缺陷 | ICT-755 | 项目筛选-全选关注/投标，提示其他错误 | 王武军 | 丁小丽 | Major | Closed | Fixed | 2017-06-08 09:05 | 2017-06-08 15:31
缺陷 | ETL-2368 | 安全：密码值返回前端 | 王均 | 谈海宇 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-30 11:19 | 2017-06-30 11:19
缺陷 | ETL-2367 | 安全：SQL盲注 | 胡国靖 | 谈海宇 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-30 10:17 | 2017-06-30 10:20
缺陷 | ETL-2366 | 安全：跨站脚本 | 胡国靖 | 谈海宇 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-30 09:56 | 2017-07-04 09:48
缺陷 | ETL-2364 | 条件替换，不支持替换为中值、均值 | 胡国靖 | 吕世忠 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-27 18:17 | 2017-06-28 17:13
缺陷 | ETL-2361 | 集成ETL-装载文件类型（FTP、HDFS等），来源字段无法选择 | 胡国靖 | 王均 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-27 15:05 | 2017-06-27 15:05
缺陷 | ETL-2359 | HDFS上有较多临时文件未删除 | 胡国靖 | 王均 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-25 17:58 | 2017-06-25 18:01
缺陷 | ETL-2358 | 生成列，生成列为常数，自定义函数，执行结果有误，新生成的列为空 | 王均 | 肖兰 | Minor | Closed | Fixed | 2017-06-23 18:09 | 2017-06-27 15:08
缺陷 | ETL-2354 | SQL抽取oracle，group by执行有误 | 初颖俊 | 肖兰 | Major | Resolved | Done | 2017-06-22 10:26 | 2017-06-29 18:42
缺陷 | ETL-2353 | 部分转换类组件执行出错，生成列，条件过滤，条件替换，缺值处理，去重组件 | 肖兰 | 肖兰 | Critical | Closed | Done | 2017-06-21 18:35 | 2017-06-23 17:55
缺陷 | ETL-2351 | 控制流的调度时间，选择优先修改不成功 | 李光瑞 | 刘玉叶 | Minor | Open | 未解决 | 2017-06-21 17:29 | 2017-06-21 17:29
缺陷 | ETL-2350 | 数据流转-流转控制，输出错误文件为否，执行流程后查看错误文件却输出了 | 胡国靖 | 朱胜平 | Minor | Open | 未解决 | 2017-06-21 17:21 | 2017-06-21 17:53
缺陷 | ETL-2348 | 数据流转，勾选删除源文件，压缩类型为bz2，执行完后不是压缩类型的文件也删除 | 罗志成 | 朱胜平 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-21 16:02 | 2017-06-21 16:47
缺陷 | ETL-2347 | 数据流转，文件配置用通配符，压缩类型gz，执行报错 | 胡国靖 | 朱胜平 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-21 15:42 | 2017-06-21 16:43
缺陷 | ETL-2346 | 编辑数据流时，撤销新增组件操作需要点两次撤销按钮 | 胡国靖 | 刘玉叶 | Minor | Open | 未解决 | 2017-06-21 15:39 | 2017-06-21 15:42
缺陷 | ETL-2344 | 抽取文件类型，错误处理，字段完整性，输出结果有误 | 肖兰 | 肖兰 | Major | Closed | Done | 2017-06-19 11:20 | 2017-06-23 17:50
缺陷 | ETL-2343 | 文件等待，未到超时时间，等待失败 | 胡国靖 | 王均 | Minor | Open | 未解决 | 2017-06-16 11:18 | 2017-06-23 15:36
缺陷 | ETL-2341 | 文件等待、FTP上传等组件执行报错：channel is not opened | 初颖俊 | 王均 | Critical | Open | 未解决 | 2017-06-16 10:02 | 2017-06-23 15:40
缺陷 | ETL-2340 | 集成ETL：老流程hive2hive执行失败，报错信息为源表不存在分区，而实际数据资产表中存在该分区 | 胡国靖 | 谈海宇 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-15 22:05 | 2017-06-16 09:42
缺陷 | ETL-2335 | 抽取装载gbase报空指针错 | 胡国靖 | 高阳 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-12 15:11 | 2017-06-12 15:12
缺陷 | ETL-2332 | 集成ETL，抽取装载Hive内部表，基本配置输入表名称开头字符搜索结果为空 | 王均 | 肖兰 | Minor | Closed | Done | 2017-06-06 16:21 | 2017-06-15 17:47
缺陷 | ETL-2331 | 集成ETL：数据流开发->组件无法获取集成ETL已发布的流程(老流程) | 涂敬伟 | 谈海宇 | Major | Closed | Done | 2017-06-02 16:14 | 2017-06-15 16:19
缺陷 | ETL-2330 | 集成ETL：清理缓存后数据流开发页面打开失败，重新打开新的标签页后没有问题（云南项目） | 胡国靖 | 谈海宇 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-06 10:20 | 2017-06-06 12:23
缺陷 | ETL-2326 | 集成ETL：抽取装载组件数据源回显存在问题 | 胡国靖 | 谈海宇 | Minor | Closed | Duplicate | 2017-06-05 14:07 | 2017-06-09 10:32
缺陷 | ETL-2325 | 数据流转hive分区2mysql，未提交yarn作业，流程一直处于执行中 | 初颖俊 | 肖兰 | Major | Resolved | Won't Fix | 2017-06-02 17:30 | 2017-06-30 18:35
缺陷 | ETL-2324 | 集成ETL：流程执行经常出现串用户的情况 | 胡国靖 | 谈海宇 | Critical | Open | 未解决 | 2017-06-02 15:09 | 2017-06-02 18:25
缺陷 | ETL-2321 | 集成ETL：老流程hive2hive执行失败，新建流程没有问题。 | 涂敬伟 | 谈海宇 | Major | Resolved | Done | 2017-06-02 09:56 | 2017-06-13 21:22
缺陷 | ETL-2320 | 数据流转FTP2hive，hive选择装载分区执行失败，不选择装载分区执行正常。 | 初颖俊 | 谈海宇 | Major | Resolved | Done | 2017-06-02 09:23 | 2017-06-29 18:42
缺陷 | ETL-2319 | 集成ETL，抽取Gbase执行失败，no message nor cause to describe this exception | 王均 | 肖兰 | Major | Closed | Done | 2017-06-02 09:32 | 2017-06-15 14:31
缺陷 | ETL-2318 | 集成ETL，老流程数据源回显有误 | 王均 | 肖兰 | Minor | Resolved | Done | 2017-06-01 19:52 | 2017-06-15 16:27
缺陷 | DPI-34 | s1-mme Procedure Status抽取出错 | 贾钰 | 张文琳 | Major | Closed | Won't Do | 2017-06-27 10:33 | 2017-06-28 09:25
缺陷 | DPI-33 | dpi 多线程 xdr记录缺失 | 叶志伟 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-06-06 18:20 | 2017-06-07 15:24
缺陷 | DPI-31 | -c 为0x5 时，报错HASH: memory allocation failed | 沈政 | 张文琳 | Major | Closed | Done | 2017-06-05 16:05 | 2017-06-09 14:51
缺陷 | DPI-30 | dpi2.0版本：Length 字段抽取出错 | 沈政 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-06-02 17:52 | 2017-06-07 15:18
缺陷 | CMH-293 | spark yarn client模式运行任务executor获取的user为yarn用户而非实际的提交用户 | 潘宇轩 | 潘宇轩 | Major | Resolved | Done | 2017-06-30 16:41 | 2017-06-30 17:17
缺陷 | CMH-290 | spark依赖的hive-jdbc与安装的hive jar版本不一致导致spark无法连接hive | 潘宇轩 | 尹安生 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-29 17:54 | 2017-07-04 09:09
缺陷 | CMH-286 | Slider下载Hbase客户端仍失败 | 申银杰 | 申银杰 | Major | Resolved | Done | 2017-06-28 09:30 | 2017-06-28 09:44
缺陷 | CMH-282 | 无配置文件，slider仍然可以创建应用 | 冯永设 | 刘星星 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-26 10:52 | 2017-06-26 10:52
缺陷 | CMH-279 | op调用slider 接口返回500 | 冯永设 | 吴宽展 | Major | Resolved | Done | 2017-06-21 16:52 | 2017-06-30 11:17
缺陷 | CMH-275 | 如只安装hdfs套件，IOThrottleNode无法启动 | 潘宇轩 | 尹安生 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-21 16:33 | 2017-06-30 16:27
缺陷 | CMH-244 | spark-submit提交任务时，不指定bcid报错NPE，同时需要考虑开启kerberos的情况 | 潘宇轩 | 潘宇轩 | Major | Closed | Done | 2017-06-13 08:58 | 2017-06-27 17:02
缺陷 | CMH-243 | 安装多个kafka broker后，重启kafka，任意一个节点的kafka broker会挂掉 | 刘星星 | 刘星星 | Major | Resolved | Won't Fix | 2017-06-12 17:20 | 2017-06-30 09:31
缺陷 | CMH-238 | spark-sql客户端不识别bcid用户，导致hive thrift server识别出的用户仍为Linux用户 | 潘宇轩 | 潘宇轩 | Major | Resolved | Done | 2017-06-02 09:17 | 2017-06-14 14:27
缺陷 | CD-1246 | HIVE2SQLSERVER组件存在当HIVE表是orc格式，且输入参数where不为空时，作业运行失败。 | 廖光贤 | 杨磊 | Minor | Open | 未解决 | 2017-06-30 17:53 | 2017-06-30 17:53
缺陷 | CD-1238 | SQLSERVER2HDFS和DB22HDFS组件运行失败 | 黄海波 | 杨磊 | Major | Resolved | Done | 2017-06-28 18:22 | 2017-06-30 14:51
缺陷 | CD-1201 | SQL抽取装载到(S)FTP的相关组件，如果定义了输入输出列，就会报错 | 黄海波 | 刘玉叶 | Major | Closed | Done | 2017-06-14 17:31 | 2017-06-27 15:09
缺陷 | CD-1199 | CD-1.4.11抽取装载SBIQ失败(HDFS<->SBIQ)，提示驱动找不到。 | 黄海波 | 刘玉叶 | Major | Closed | Done | 2017-06-13 10:56 | 2017-06-27 14:43
缺陷 | CD-1178 | kafka2hdfs组件存在重复将源数据装载到目的端的问题 | 张永曦 | 杨磊 | Major | Resolved | Won't Fix | 2017-06-06 12:36 | 2017-06-09 17:56
缺陷 | CD-1162 | flume作业kafka2ftp在on yarn模式下提交失败 | 张永曦 | 杨磊 | Major | Resolved | Done | 2017-06-02 16:29 | 2017-06-09 19:07
缺陷 | BDP-96 | [ES BUG] BcIdSyncService blocked due to HTTP request blocking. | 金振江 | 金振江 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-29 10:35 | 2017-06-29 11:05
缺陷 | BCHCON-1810 | 安装阶段回退后，再次重装，报告smokeuser找不到异常 | 未分配 | 姚磊 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-28 18:45 | 2017-06-28 18:45
缺陷 | BCHCON-1780 | yarn配置 比较时显示 “未定义” | 姚磊 | 尹安生 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-20 17:52 | 2017-06-20 17:52
缺陷 | BCHCON-1772 | 开启kerberos时，测试kerberos 客户端有时报400错误 | 王垚鑫 | 刘星星 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-16 11:29 | 2017-06-16 11:29
缺陷 | BCHCON-1768 | Adding a deleted service that contains config groups will report 500 error | 姚磊 | 姚磊 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-15 13:55 | 2017-06-19 09:37
缺陷 | BCHCON-1760 | 开启kerberos后安装hive，check hive报错 | 王垚鑫 | 刘星星 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-14 18:13 | 2017-06-14 18:13
缺陷 | BCHCON-1748 | disable kerberos后，服务仍然有kerberos配置 | 王垚鑫 | 刘星星 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-12 14:53 | 2017-06-23 10:17
缺陷 | BCHCON-1746 | HC session timeout 问题 | 姚磊 | 严东荣 | Major | Reopened | 未解决 | 2017-06-12 10:25 | 2017-06-14 09:39
缺陷 | BCHCON-1743 | Flume-agent在后台持续报错时，无法停止agent进程 | 王健飞 | 王健飞 | Major | Resolved | Done | 2017-06-09 10:37 | 2017-06-09 18:11
缺陷 | BCHCON-1741 | stack升级后，开启Namenode HA，非HA配置未删除 | 姚磊 | 刘星星 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-08 17:01 | 2017-06-08 17:14
缺陷 | BCHCON-1739 | stack升级问题 | 王垚鑫 | 刘星星 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-08 16:42 | 2017-06-08 17:07
缺陷 | BCHCON-1737 | impala存在Percent Impalad Available的告警 | 王健飞 | 刘星星 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-08 15:16 | 2017-06-08 16:53
缺陷 | BCHCON-1736 | namenode正常的情况下，出现告警There is no active namenode | 姚磊 | 刘星星 | Major | Resolved | Done | 2017-06-08 14:51 | 2017-06-14 15:45
缺陷 | BCHCON-1712 | 主机 磁盘利用率统计数据不正确 | 姚磊 | 刘星星 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-02 16:34 | 2017-06-02 16:35
缺陷 | BCDQP-161 | 基础数据配置：自定义分隔符：空格、¦¦ 无法识别 | 朱刘江 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-06-09 09:51 | 2017-06-23 15:55
缺陷 | BCDQP-160 | 判断文件内时间与文件名中时间是否一致稽核结果错误 | 朱刘江 | 邓群 | Major | Resolved | Done | 2017-06-08 16:22 | 2017-06-14 19:04
缺陷 | BCDQP-159 | 任务 简单周期调度，执行四次后，暂停一个小时，后又继续执行，中途其他任务可以正常执行 | 仇明 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-06-08 11:16 | 2017-06-09 19:25
缺陷 | BCDQP-158 | 对于下载失败的任务，在实时监控中是进行中状态 | 朱刘江 | 邓群 | Minor | Closed | Done | 2017-06-07 17:30 | 2017-06-07 17:58
缺陷 | BCDQP-154 | 文件时延校验稽核结果错误 | 朱刘江 | 邓群 | Major | Resolved | Fixed | 2017-06-07 10:30 | 2017-06-08 19:18
缺陷 | BCDQP-153 | 输入一个后台不存在的数据源路径，执行任务后，任务一直在进行中 | 朱刘江 | 董娟 | Major | Resolved | Fixed | 2017-06-06 15:30 | 2017-06-08 19:49
缺陷 | BCDQP-151 | 监控事件导入问题 | 朱刘江 | 邓群 | Major | Resolved | Fixed | 2017-06-06 09:54 | 2017-06-08 19:21
缺陷 | BCDQP-150 | 删除了监控事件名称后，没有联动删除监控事件展示信息 | 邓群 | 邓群 | Minor | Resolved | Done | 2017-06-06 09:17 | 2017-06-07 15:29
缺陷 | BCDOP-149 | 请求参数和返回参数若在创建时未添加，修改时不能添加 | 朱大伟 | 朱大伟 | Major | Resolved | Done | 2017-06-23 13:56 | 2017-06-29 10:38
缺陷 | BCDOP-148 | 上线拒绝理由、API使用申请理由、拒绝理由无法查看 | 陈学平 | 朱大伟 | Major | Resolved | Won't Fix | 2017-06-23 13:25 | 2017-06-27 17:27
缺陷 | BCDOP-147 | API分类无法删除 | 朱大伟 | 朱大伟 | Major | Resolved | Done | 2017-06-23 11:28 | 2017-06-29 10:38
缺陷 | BCDOP-146 | 创建API时，对内URL不能有数字、_和- | 朱大伟 | 朱大伟 | Major | Resolved | Done | 2017-06-23 11:25 | 2017-06-29 10:38
缺陷 | BCDOP-145 | 创建API时，带*的“分类”选项可以不选 | 朱大伟 | 朱大伟 | Major | Resolved | Done | 2017-06-23 11:23 | 2017-06-29 10:38
缺陷 | BCDOP-144 | 工单-API使用审批，无法使用 | 朱大伟 | 朱大伟 | Major | Closed | Done | 2017-06-21 17:42 | 2017-06-22 15:58
缺陷 | BCDOP-143 | 工单-上下线审批，弹出窗口“通过申请”点击确定无反应 | 朱大伟 | 朱大伟 | Major | Closed | Done | 2017-06-21 16:13 | 2017-06-22 15:58
缺陷 | BCDOP-142 | 创建“我的API”如果输入非法字符显示后台错误 | 吴晓峰 | 吴晓峰 | Minor | Resolved | Done | 2017-06-21 09:56 | 2017-06-21 14:58
缺陷 | BCDAM-969 | hybrid元数据库，不支持raw数据类型。数据标准及元数据表中均有此类型 | 胡金元 | 邓群 | Minor | Resolved | Done | 2017-06-30 17:02 | 2017-06-30 17:52
缺陷 | BCDAM-967 | 导入元数据hybrid表，time数据类型，填写默认值转换错误 | 张文琳 | 张文琳 | Major | Resolved | Fixed | 2017-06-30 16:46 | 2017-06-30 18:25
缺陷 | BCDAM-966 | 导入元数据时，提示规则检查报告为失败，查看详细报告不存在内容 | 仇多如 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-06-30 16:41 | 2017-07-04 09:20
缺陷 | BCDAM-965 | hybrid:无法导入无分区元数据建表 | 张文琳 | 张文琳 | Major | Resolved | Fixed | 2017-06-30 16:23 | 2017-06-30 18:25
缺陷 | BCDAM-962 | hybrid导入元数据：无法导入list分区建表 | 张文琳 | 张文琳 | Major | Resolved | Fixed | 2017-06-30 14:39 | 2017-06-30 18:26
缺陷 | BCDAM-961 | hybrid 导入元数据：range分区无法导入两个分区 | 张文琳 | 张文琳 | Major | Resolved | Fixed | 2017-06-30 14:29 | 2017-06-30 18:26
缺陷 | BCDAM-951 | hybrid建表，template0数据库默认是database "template0" is not currently accepting connections，若是选择该数据库，可以正常发布，审批时，点击通过没反应，前端F12报错500 | 仇多如 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-06-23 11:15 | 2017-06-28 18:16
缺陷 | BCDAM-949 | 自动删除分区，无法删除表的最后一个分区，hybrid和mysql数据库均存在这个现象 | 仇多如 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-06-22 14:37 | 2017-06-28 18:16
缺陷 | BCDAM-948 | 数据标准：hybrid 缺少double precision数据类型，但创建表自动添加时存在该数据类型 | 胡金元 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-06-21 17:21 | 2017-06-28 18:16
缺陷 | BCDAM-947 | vertica 表发布之后审批通过失败 | 胡金元 | 珊丹 | Critical | Resolved | Done | 2017-06-21 16:46 | 2017-06-28 18:16
缺陷 | BCDAM-946 | hybrid导入元数据：建表后字段全部为not null，与实际excel结果不符合 | 张文琳 | 张文琳 | Major | Closed | Done | 2017-06-20 16:35 | 2017-06-30 10:31
缺陷 | BCDAM-945 | 新建表与修改表数据类型精度、小数位、长度显示状态不一致 | 胡金元 | 珊丹 | Major | Closed | Done | 2017-06-20 16:25 | 2017-06-29 16:59
缺陷 | BCDAM-944 | 元数据创建表中文名输入框不符合说明 | 胡金元 | 珊丹 | Minor | Closed | Done | 2017-06-20 10:18 | 2017-06-29 16:56
缺陷 | BCDAM-939 | vertica数据库创建无分区表失败 | 胡金元 | 珊丹 | Major | Closed | Done | 2017-06-16 16:39 | 2017-06-29 16:53
缺陷 | BCDAM-938 | hybrid 添加double precision类型数据标准报错,但此类型建元数据表是成功的 | 邓群 | 邓群 | Major | Closed | Fixed | 2017-06-16 10:28 | 2017-06-29 16:51
缺陷 | BCDAM-934 | hive数据库不区分大小写，页面上可以添加大小写相同的字段 | 胡金元 | 邓群 | Minor | Resolved | Done | 2017-06-14 11:09 | 2017-06-28 18:16
缺陷 | BCDAM-932 | hybrid 输入分区名p2017061316，未按输入的分区名建分区表 | 仇多如 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-06-13 17:19 | 2017-06-28 18:19
缺陷 | BCDAM-931 | 数据标准，hybrid 无法创建double precision数据类型 | 仇多如 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-06-13 14:24 | 2017-06-28 18:16
缺陷 | BCDAM-930 | hive元数据表，按分区删除数据未成功 | 仇多如 | 邓群 | Major | Resolved | Done | 2017-06-13 11:32 | 2017-06-28 18:18
缺陷 | BCDAM-929 | 审批hybrid表下线时，前端报错500 ，后端报错 cross-database references are not implemented: "public.zwltest.zwl_3_1_prt_3" | 仇多如 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-06-13 11:14 | 2017-06-28 18:16
缺陷 | BCDAM-927 | 元数据建hybrid表， 无法创建两个分区的hybrid的表 | 仇多如 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-06-13 10:59 | 2017-06-28 18:16
缺陷 | BCDAM-926 | hive分区表，点击分区按钮时，后台报错 | 黄新安 | 邓群 | Major | Reopened | 未解决 | 2017-06-13 10:24 | 2017-07-04 09:54
缺陷 | BCDAM-922 | DM 1.11 数据库初始化脚本中缺少Hybrid／Vertice默认菜单项目 | 吴晓峰 | 吴晓峰 | Minor | Resolved | Fixed | 2017-06-12 11:30 | 2017-06-28 18:19
缺陷 | BCBDOC-2313 | hdfs描述修改不了 | 朱大伟 | 王永强 | Major | Resolved | Done | 2017-06-30 10:12 | 2017-06-30 14:34
缺陷 | BCBDOC-2311 | namespace分配用户时，页面卡死 | 徐海辉 | 朱大伟 | Major | Resolved | Done | 2017-06-29 18:15 | 2017-06-30 15:31
缺陷 | BCBDOC-2310 | Gbase\redis\jstom资源可以分配给下级组织，但下级组织的用户登陆后无法查看 | 徐海辉 | 朱大伟 | Major | Resolved | Done | 2017-06-29 18:08 | 2017-06-30 15:31
缺陷 | BCBDOC-2309 | 未分配MPP和KAFKA资源的组织点击MPP和KAFKA资源时：undefined | 成阳 | 朱大伟 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-29 15:41 | 2017-06-29 15:41
缺陷 | BCBDOC-2303 | 【河南现场环境】 infinite集成外链 2分钟就退出 | 王亚平 | 王亚平 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-28 08:50 | 2017-06-28 08:50
缺陷 | BCBDOC-2295 | Kerberos-个人中心下载用户的Pricipal失败 | 吴晓峰 | 吴晓峰 | Major | Reopened | 未解决 | 2017-06-26 10:52 | 2017-06-30 10:18
缺陷 | BCBDOC-2294 | Kerberos-用户添加／删除Kerberos的时候页面没有刷新 | 吴晓峰 | 吴晓峰 | Minor | Resolved | Won't Fix | 2017-06-26 10:11 | 2017-07-04 09:50
缺陷 | BCBDOC-2218 | 同一个用户分配多个Hybrid队列时，之前所分配的Hybrid队列被取消 | 成阳 | 朱大伟 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-09 14:58 | 2017-07-04 10:01
缺陷 | BCBDOC-2216 | BCSE开通失败 | 王亚平 | 朱大伟 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-09 14:52 | 2017-06-09 14:52
缺陷 | BCBDOC-2215 | 已分配用户的kafka服务可以删除 | 成阳 | 朱大伟 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-09 14:43 | 2017-06-09 14:43
缺陷 | BCBDOC-2214 | 已分配的namespace删除时页面卡死 | 朱大伟 | 朱大伟 | Major | Resolved | Done | 2017-06-09 14:38 | 2017-06-12 09:16
缺陷 | BCBDOC-2213 | namespace region数无法修改 | 徐海辉 | 朱大伟 | Minor | Resolved | Done | 2017-06-09 14:34 | 2017-06-13 09:19
缺陷 | BCBDOC-2202 | hdfs资源赋给项目组，且用户在项目组下则流程执行失败。如果赋给用户，则执行成功。（云南项目） | 吴晓峰 | 谈海宇 | Major | Open | 未解决 | 2017-06-07 16:06 | 2017-06-07 16:06
缺陷 | BCBDOC-2201 | test11 | 陈熹伟 | 陈熹伟 | Major | Closed | Done | 2017-06-07 14:39 | 2017-06-07 14:40
缺陷 | BCBDOC-2188 | hbase资源已使用资源部分显示为0 | 吴晓峰 | 徐海辉 | Major | Resolved | Done | 2017-06-02 18:06 | 2017-06-02 18:11
缺陷 | BCBDOC-2183 | 我的Hbase服务-创建的Hbase Namespace服务计算成了“已分配”，应该是“已使用” | 吴晓峰 | 吴晓峰 | Minor | Resolved | Done | 2017-06-02 16:36 | 2017-06-16 23:27
缺陷 | BCBDOC-2182 | 我的Hbase服务-创建和修改服务时，拖拉条一次只能显示一条 | 吴晓峰 | 吴晓峰 | Minor | Resolved | Done | 2017-06-02 15:54 | 2017-06-05 17:56
缺陷 | BCBDOC-2179 | 租户管理员 运营管理缺少hybrid服务 | 高涵 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-06-02 11:40 | 2017-06-13 09:09
缺陷 | BCBDOC-2175 | 创建hybrid队列，cpu优先级缺失min级别 | 吴晓峰 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-06-01 17:08 | 2017-06-05 17:55
缺陷 | BCBDOC-2173 | 删除hybrid队列时，提示：“已选择storm应用:zwl，是否删除？” | 吴晓峰 | 张文琳 | Minor | Resolved | Done | 2017-06-01 16:13 | 2017-06-05 17:57
缺陷 | BCBDOC-2172 | 分配MPP资源显示剩余资源数字位数过多 | 成阳 | 吴晓峰 | Minor | Closed | Done | 2017-06-01 15:36 | 2017-06-28 14:16
缺陷 | BCBDOC-2171 | op开通用户的hybrid的服务后，未修改hybrid的配置文件pg_hba.conf，用户虽有login权限，但仍然无法登陆hybrid数据库进行操作 | 高涵 | 张文琳 | Major | Resolved | Done | 2017-06-01 15:33 | 2017-06-13 09:56
缺陷 | BCBDOC-2170 | 提测包内初始化数据库脚本出错 | 徐海辉 | 吴晓峰 | Major | Resolved | Done | 2017-06-01 15:00 | 2017-06-13 09:16